{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["بيانات خطة التسويق","بيانات القائمة"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"بيانات خطة التسويق","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"بيانات خطة التسويق",null,"وسيلة إيضاح لون الحالة ومفتاح التبديل"]
[null,"قوائم خطة التسويق"]
[{"$nulls":3},"لم يتم بدؤها","قيد التقدم","مؤجل","مكتملة","مخصص 1","مخصص 2","مخصص 3","مخصص 4"]
[{"$nulls":3},"تشغيل","تشغيل","إيقاف تشغيل","تشغيل","إيقاف تشغيل","إيقاف تشغيل","إيقاف تشغيل","إيقاف تشغيل"]
[null,"المهمة","الحالة","المالك","تعيين إلى","المتوقع\nتاريخ البدء","المتوقع\nتاريخ الانتهاء","الفعلي \nتاريخ البدء ","الفعلي \nتاريخ الانتهاء ","\"التكلفة المقدرة\"","الفعلي \nالتكلفة"]
[null,"تحليل المنتج","قيد التقدم","عطاء ب.","عطاء ب.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":1500,"d":"ر.س.‏ 1,500"},{"v":1250,"d":"ر.س.‏ 1,250"}]
[null,"لوحات عمل التصميم","قيد التقدم","دبير ا.","عطاء ب.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"ر.س.‏ 2,000"},{"v":1840,"d":"ر.س.‏ 1,840"}]
[null,"مراجعة تصميم لوحة العمل","مكتملة","دبير ا.","عطاء ب.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"ر.س.‏ 1,450"}]
[null,"تحليل أبحاث المرحلة I","مؤجل","باسل ك.","بها ن.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"ر.س.‏ 3,000"},{"v":3200,"d":"ر.س.‏ 3,200"}]
[null,"إنشاء المحتوى الإعلاني المرحلة I","مؤجل","باسل ك.","ضمير ر.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"ر.س.‏ 500"}]
[null,"تعريفات متطلبات المنتج","مؤجل","باسل ك.","خديجة ب.",{"$nulls":4},{"v":575,"d":"ر.س.‏ 575"},{"v":125,"d":"ر.س.‏ 125"}]
[null,"مواصفات التطوير الأولى","قيد التقدم","باسل ك.","سلام ب.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":1750,"d":"ر.س.‏ 1,750"}]
[null,"مراقبة الجودة، تقارير التقدم","قيد التقدم","دبير ا.","باسل ك.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":925,"d":"ر.س.‏ 925"},{"v":250,"d":"ر.س.‏ 250"}]
[null,"إنشاء لوحات العمل","لم يتم بدؤها","دبير ا.","عطاء ب.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"ر.س.‏ 2,000"},{"v":1840,"d":"ر.س.‏ 1,840"}]
[null,"مراجعة لوحات العمل بواسطة الرسامين","مؤجل","دبير ا.","عطاء ب.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"ر.س.‏ 1,450"}]
[null,"تحليل أبحاث المرحلة II","مكتملة","باسل ك.","بها ن.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"ر.س.‏ 3,000"},{"v":3200,"d":"ر.س.‏ 3,200"}]
[null,"إنشاء المحتوى الإعلاني المرحلة II","لم يتم بدؤها","باسل ك.","ضمير ر.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"ر.س.‏ 500"}]

{"sheet":"بيانات القائمة","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"قوائم خطة التسويق"]
[null,"بيانات خطة التسويق"]
[null,"\"الاسم\"","العنوان"]
[null,"عطاء ب.","متخصص التسويق"]
[null,"دبير ا.","مدير التسويق"]
[null,"باسل ك.","مدير المشروع"]
[null,"سالم ح.","محلل التسويق"]
[null,"بها ن.","منسق البحث"]
[null,"ضمير ر.","متخصص التسويق"]
[null,"خديجة ب.","محلل التسويق"]
[null,"سلام ب.","مدير التسويق عبر الشركاء الفرعيين"]