Контролен списък за сватбен календар

Този контролен списък е проектиран с (идеалната) времева линия от дванадесет месеца. Ако планирате сватбата си за по-кратко време, просто започнете в началото на списъка и наваксайте възможно най-бързо. Използвайте полетата вляво от елементите, за да отметнете задачите, когато ги изпълните.

9 до 12 месеца преди сватбения ден:

☐	Организиране на среща с вас и родителите ви.

☐	Определяне на бюджета и разпределянето на разходите.

☐	Обсъждане на размера, стила, мястото и обхвата на желаната от вас сватба.

☐	Избиране на целеви дата и час за сватбата. (Действителната дата ще зависи от това, кога е свободно мястото.)

☐	Създаване на папка за съхраняване и организиране на идеи, работни листове, разписки, брошури и др.

☐	Посещение и запазване на места за сватбата и настаняването.

☐	Среща със свещенослужителя.

☐	Започване на съставянето на списъка с гостите за определяне на броя на присъстващите. Обмислете бюджета, когато преценявате кой трябва да присъства задължително и кого бихте поканили само от учтивост.

☐	Начало на търсенето на сватбената рокля.

6 до 9 месеца преди датата:

☐	Избиране на участниците в сватбената церемония.

☐	Вписване в списъците за сватбени подаръци.

☐	Наемане на фотограф и видеооператор.

☐	Резервиране на сесия за годежни снимки, особено ако планирате да включите професионална годежна снимка в картичките за запомняне на датата.

☐	Наемане на уредник.

☐	Наемане на цветар.

☐	Организиране на музика, която да се изпълнява на церемонията и приема.
(Задачите може да включват резервиране на група или солов музикант, диджей, избиране на важни музикални изпълнения и т. н.).

☐	Резервиране на хотелски стаи за гостите, които не са от града. (Попитайте за отстъпки за група.)

☐	Изпращане на картичките за запомняне на датата. (Включете информация за настаняването и карти, ако е възможно.)

☐	Купуване на сватбени халки.

☐ Избиране и поръчка на сватбена рокля, като се остави достатъчно време за доставка и корекции. ☐ Пазаруване за роклите на шаферките.	☐ Планиране на срещи за определяне на дизайна на сватбената торта и изпробване. ☐ Начало на планирането на медения месец.

4 до 6 месеца преди датата:

☐ Окончателно оформяне на списъка с гостите. ☐ Поръчка на поканите (25 допълнително) и други сватбени принадлежности (т. е. картички за местата и благодарствени бележки). ☐ Планиране на подготовка за украса на сватбения ден; попитайте стилиста си с колко време предварително резервират сватбените тържества и дали иска да работи на мястото на сватбата.	☐ Приключване на плановете за медения месец. Ако ще пътувате извън страната, се погрижете за визи, паспорти и ваксинации. ☐ Наемане на транспорт за сватбения ден (карета, лимузина и т. н.). ☐ Планиране на вечерята преди сватбата.

2 до 4 месеца преди датата:

☐ Получаване на разрешение за брак. Вземете всички необходими документи. ☐ Поръчка на смокинги за младоженеца и шаферите. ☐ Среща с уредника за обсъждане на менюто, подбора на вино и т. н. ☐ Поръчка на сватбената торта.	☐ Поръчка на сватбените халки. ☐ Потвърждаване на музиката за сватбената церемония и приема. ☐ Резервиране на хотелска стая за брачната нощ. ☐ Ако планирате да напишете сами обетите си, започнете да ги пишете сега.

4 до 8 седмици преди датата:

☐ Изпратете поканите за сватбата 8 седмици преди датата. ☐ Направете пробна прическа и грим (включете и воала, ако има такъв).	☐ Потвърждаване на всички планове за транспорт.

2 до 4 седмици преди датата:

☐ Репетирайте настаняването на приема. ☐ Окончателни приготовления за придружителите и гостите, които не са от града. ☐ Потвърждаване на подробностите с фотографа, цветаря и други доставчици. ☐ Направете последни проби на булчинската рокля и роклите на шаферките. ☐ Напишете тост за вечерята преди сватбата. ☐ Купуване на подаръци за шаферите и шаферките.	☐ Съставяне на списък на доставчиците за сватбата и сватбеното тържество, включително информация за връзка. Носете този списък навсякъде, където отидете (за всеки случай). ☐ Съобщете подробностите за вечерята преди сватбата на тези, които ще присъстват на репетицията и вечерята преди сватбата. ☐ Намерете места, където булката, младоженецът и придружителите ще се преоблекат за церемонията.

1 седмица преди датата:

☐ Поставете всички такси, дължими на сватбения ден в пликове за лесно разпределяне. ☐ Кажете на уредника окончателния брой на присъстващите. ☐ Назначете надежден човек, който да вземе важни предмети (нож за тортата, чаши за тост и т. н.) на приема.	☐ Определете някой, който да изпълнява ролята на организатор и да се занимава с проблемите в последната минута. ☐ Прегледайте окончателните подробности за присъстващите на сватбеното тържество. ☐ Направете последни процедури за разкрасяване (маникюр, лице, масаж, кола маска, оформяне на веждите и т. н.)

Денят преди сватбата:

☐ Съберете на едно място следното: ☐ Нещо старо Символизира приемствеността в семейството и наследството ☐ Нещо ново Символизира оптимизма и надеждата за бъдещия нов живот ☐ Нещо назаем Предмет от щастливо женен приятел или член на семейството ☐ Нещо синьо Символизира любовта и верността	☐ Потвърждение на уговорките за медения месец. ☐ Опаковане на багажа за медения месец. ☐ Наслаждаване на ден за почивка със семейството и приятели. ☐ Присъствие на репетиция и вечеря преди сватбата; раздаване на подаръци на шаферите и шаферките. ☐ Даване на халките и таксата за свещенослужителя на кума. ☐ Опитайте се да си починете

Сватбен ден:

☐	Изпратете обявления за сватбата по пощата.

☐	Отпуснете се и запазете спокойствие.

☐	Не забравяйте да хапнете нещо.

☐	Предвидете поне два часа за преобличане.

☐	НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ТОВА УНИКАЛНО СЪБИТИЕ!