{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Данни за маркетингов план","Данни в списъка"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Данни за маркетингов план","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Данни за маркетингов план",null,"ЛЕГЕНДА НА ЦВЕТОВЕТЕ НА СЪСТОЯНИЕ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ"]
[null,"Списъци за маркетингов план"]
[{"$nulls":3},"Не е започната","Изпълнява се","Забавена","Завършена","По избор 1","По избор 2","По избор 3","По избор 4"]
[{"$nulls":3},"ВКЛ.","ВКЛ.","ИЗКЛ.","ВКЛ.","ИЗКЛ.","ИЗКЛ.","ИЗКЛ.","ИЗКЛ."]
[null,"ЗАДАЧА","СЪСТОЯНИЕ","СОБСТВЕНИК","ВЪЗЛОЖЕНО НА","ОЧАКВАНА\nНАЧАЛНА ДАТА","ОЧАКВАНА\nКРАЙНА ДАТА","ДЕЙСТВИТЕЛНА \nНАЧАЛНА ДАТА ","ДЕЙСТВИТЕЛНА \nКРАЙНА ДАТА ","ПРИБЛИЗИТЕЛЕН РАЗХОД","ДЕЙСТВИТЕЛНА \nСТОЙНОСТ"]
[null,"Анализ на продукти","Изпълнява се","Богомил И.","Богомил И.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":1500,"d":"1,500 лв."},{"v":1250,"d":"1,250 лв."}]
[null,"Сценарии на проектиране","Изпълнява се","Радослав Б.","Богомил И.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 лв."},{"v":1840,"d":"1,840 лв."}]
[null,"Преглед на проектирането на сценарий","Завършена","Радослав Б.","Богомил И.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 лв."}]
[null,"Фаза I на научния анализ","Забавена","Огнян Я.","Любен К.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 лв."},{"v":3200,"d":"3,200 лв."}]
[null,"Фаза I на създаване на рекламно съдържание","Забавена","Огнян Я.","Момчил Н.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 лв."}]
[null,"Дефиниции на изискванията към продукти","Забавена","Огнян Я.","Людмила Г.",{"$nulls":4},{"v":575,"d":"575 лв."},{"v":125,"d":"125 лв."}]
[null,"Спецификации за разработване на прототип","Изпълнява се","Огнян Я.","Здравко К.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":1750,"d":"1,750 лв."}]
[null,"Управлението на качеството, отчети за напредъка","Изпълнява се","Радослав Б.","Огнян Я.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":925,"d":"925 лв."},{"v":250,"d":"250 лв."}]
[null,"Създаване на сценарии","Не е започната","Радослав Б.","Богомил И.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 лв."},{"v":1840,"d":"1,840 лв."}]
[null,"Преглед на сценарии с художници","Забавена","Радослав Б.","Богомил И.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 лв."}]
[null,"Фаза II на научния анализ","Завършена","Огнян Я.","Любен К.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 лв."},{"v":3200,"d":"3,200 лв."}]
[null,"Фаза II на създаване на рекламно съдържание","Не е започната","Огнян Я.","Момчил Н.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 лв."}]

{"sheet":"Данни в списъка","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Списъци за маркетингов план"]
[null,"Данни за маркетингов план"]
[null,"ИМЕ","ЗАГЛАВИЕ"]
[null,"Богомил И.","Специалист по маркетинг"]
[null,"Радослав Б.","Ръководител маркетинг"]
[null,"Огнян Я.","Ръководител проект"]
[null,"Цветан Г.","Анализатор по маркетинг"]
[null,"Любен К.","Научен координатори"]
[null,"Момчил Н.","Специалист по маркетинг"]
[null,"Людмила Г.","Анализатор по маркетинг"]
[null,"Здравко К.","Заместник ръководител маркетинг"]