## Projektoversigt
Projektoversigt
Projekt |  | Status | Start | Slut | Bemærkninger
Planlæg ferie | 50.01% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | 2011-10-01 | 2011-12-31 | Vi skal til Belize!
Planlæg Saras surprise party | 100% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | 2011-09-10 | 2011-10-03
Træn til maraton | 28.58% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | 2011-09-01 | 2012-04-18 | Min rekord skal slås den 18. april
Tilmeld Sara til svømmeundervisning | 0.01% |  | 2011-10-01 | 2011-10-15
Formulas:
Start = MIN(IF((Opgaver[Projekt]=Projekter[[#This Row],[Projekt]])*(Opgaver[Start]>0),Opgaver[Start]))
Slut = MAX(IF((Opgaver[Projekt]=Projekter[[#This Row],[Projekt]])*(Opgaver[Start]>0),Opgaver[[Start]:[Slut]]))
Opgaveoplysninger
TIP! Dobbeltklik på projektet for at få vist og angive tilknyttede opgaver.

## Opgaveoplysninger
Opgaveoplysninger
Start | Slut | Projekt | Opgave | Udført | Bemærkninger
2011-10-01 | 2011-10-15 | Planlæg ferie | Vælg mellem tropisk og tempereret klima | 1 | Vælg tropisk. Belize, nu kommer vi!
2011-10-15 | 2011-12-31 | Planlæg ferie | Overvåg priser på flyrejser om foråret
2011-10-15 |  | Planlæg ferie | Studer historien og kulturen i Belize
2011-10-15 | 2011-10-20 | Planlæg ferie | Undersøg anmeldelser af feriesteder | 1
2011-10-20 |  | Planlæg ferie | Foretag reservationer på feriested | 1 | Fra den 19. april til og med den 30. april
2011-10-20 | 2011-11-15 | Planlæg ferie | Få pas til hele familien |  | Overvej trafikpropper…
2011-09-01 | 2011-09-30 | Træn til maraton | 10 mil pr. dag | 1 | Starten går den 18. april
2011-10-01 | 2011-10-31 | Træn til maraton | 12 mil pr. dag | 1
2011-11-01 | 2011-11-30 | Træn til maraton | 14 mil pr. dag
2011-12-01 | 2012-04-15 | Træn til maraton | 15 mil pr. dag
2012-04-16 |  | Træn til maraton | Rejs til maraton
2012-04-16 | 2012-04-17 | Træn til maraton | Undersøg rejsen |  | Løbetur på 10 mil pr. dag
2012-04-18 |  | Træn til maraton | Passér mål på under 3 timer! |  | Og så af sted til Belize!
2011-09-10 |  | Planlæg Saras surprise party | Send festinvitationer | 1 | Surprisefødselsdagsfest den 3. oktober
2011-09-20 |  | Planlæg Saras surprise party | Bestil mad udefra | 1
2011-09-22 |  | Planlæg Saras surprise party | Sørg for underholdningen | 1
2011-10-03 |  | Planlæg Saras surprise party | Festdag! | 1 | Det var fantastisk. Hun havde ingen anelse!
2011-10-01 | 2011-10-15 | Tilmeld Sara til svømmeundervisning | Sammenlign priser i et lokalt center i området
Projektoversigt
TIP: Dobbeltklik i kolonnen Udført, når opgaven er fuldført.