## Daten zum Marketingplan
Daten zum Marketingplan
Listen zum Marketingplan |  | STATUSFARBENLEGENDE EIN-/AUSSCHALTEN
|  | Nicht begonnen | In Bearbeitung | Verzögert | Abgeschlossen | Benutzerdefiniert 1 | Benutzerdefiniert 2 | Benutzerdefiniert 3 | Benutzerdefiniert 4
|  | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN
Aufgabe | Status | Besitzer | Zugewiesen an | Erwartete Anfangsdatum | Erwartete Enddatum | Ist-Anfangsdatum | Ist-Enddatum | Geschätzte Kosten | Ist-Kosten
Produktanalyse | Nicht begonnen | Detlev H. | Detlev H. | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-06-28 |  | 1500 | 1250
Storyboards entwerfen | In Bearbeitung | Hanno S. | Detlev H. | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-07-13 |  | 2000 | 1840
Storyboardentwurf überprüfen | Verzögert | Hanno S. | Detlev H. | 2019-08-01 | 2019-08-20 |  |  | 1450
Forschungsanalyse Phase I | Abgeschlossen | Lothar M. | Adrian W. | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 3000 | 3200
Erstellung von Anzeigeninhalten Phase I | Benutzerdefiniert 1 | Lothar M. | Gabriel M. | 2019-09-01 | 2019-09-15 |  |  | 500
Produktanforderungsdefinitionen | Benutzerdefiniert 2 | Gabriel M. | Leonie B. |  |  |  |  | 575 | 125
Prototypen-Entwicklungsspezifikationen | Benutzerdefiniert 3 | Lothar M. | Adele M. | 2019-09-12 | 2019-09-25 |  |  | 1750
Qualitätskontrolle, Statusberichte | Benutzerdefiniert 4 | Hanno S. | Lothar M. | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2019-07-01 |  | 925 | 250
Storyboards erstellen | Nicht begonnen | Hanno S. | Detlev H. | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-07-13 |  | 2000 | 1840
Storyboards mit Grafikern überprüfen | Verzögert | Hanno S. | Detlev H. | 2019-08-01 | 2019-08-20 |  |  | 1450
Forschungsanalyse Phase II | Abgeschlossen | Lothar M. | Adrian W. | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 3000 | 3200
Erstellung von Anzeigeninhalten Phase II | Nicht begonnen | Lothar M. | Gabriel M. | 2019-09-01 | 2019-09-15 |  |  | 500
Zu den Listen zum Marketingplan wechseln

## Listendaten
Listen zum Marketingplan
Daten zum Marketingplan
Name | Position
Detlev H. | Marketingspezialist
Hanno S. | Marketingmanager
Lothar M. | Projektmanager
Kai S. | Marketinganalyst
Adrian W. | Forschungsleiter
Gabriel M. | Marketingspezialist
Leonie B. | Marketinganalyst
Adele M. | Partner-Marketingmanager
Zu den Daten zum Marketingplan wechseln