Lista de comprobación del calendario de boda

La lista de comprobación siguiente está diseñada con la programación (ideal) de doce meses. Si planea su boda con menor antelación, empiece por el principio de la lista e intente ponerse al día lo más rápido posible. Use las casillas situadas a la izquierda de los elementos para marcar las tareas a medida que las va realizando.

De 9 a 12 meses antes del día de la boda:

☐	Organice un encuentro entre usted y sus padres.

☐	Determine el presupuesto y la forma de compartir los gastos.

☐	Hable sobre el número de invitados, el estilo y la ubicación de la boda que desea organizar.

☐	Elija una fecha y hora para la boda. (La fecha real dependerá de la disponibilidad del lugar).

☐	Cree un archivador para guardar y organizar sus ideas, hojas de trabajo, recibos, folletos, etc.

☐	Visite y reserve el lugar para la boda y el banquete.

☐	Reúnase con la persona que oficiará la boda.

☐	Empiece a crear la lista de invitados para calcular el número aproximado de personas. Tenga en cuenta el presupuesto cuando piense en las personas a las que debe invitar sin falta y aquellas personas a las que le gustaría invitar.

☐	Inicie la compra del vestido de novia.

De 6 a 9 meses antes de la boda:

☐	Elija los miembros de la fiesta de la boda.

☐	Inscríbase en registros de regalos para bodas.

☐	Contrate a un fotógrafo y a una persona encargada de la filmación.

☐	Reserve una sesión fotográfica para el día del compromiso, especialmente si tiene previsto incluir una imagen profesional del compromiso en las tarjetas de invitación.

☐	Contrate un servicio de comidas.

☐	Contrate a un florista.

☐	Organice el tema de la música que va a sonar durante la ceremonia y el banquete de bodas.
(Esto puede incluir contratar a una banda o a un solista, contratar a un DJ, realizar una gran selección de música, etc.).

☐	Reserve habitaciones en un hotel para los invitados que vengan de fuera (pida precios para grupo).

☐	Envíe las tarjetas de invitación (incluya información sobre el alojamiento y mapas, si es posible).

☐	Inicie la compra de las alianzas.

☐ Elija y encargue el vestido de novia, y deje tiempo suficiente para la entrega y los retoques necesarios. ☐ Compre los vestidos de las damas de honor.	☐ Programe un día para el diseño y la prueba de la tarta nupcial. ☐ Empiece a planear la luna de miel.

De 4 a 6 meses antes de la boda:

☐ Finalice la lista de invitados. ☐ Encargue las invitaciones (25 de más) y otro material para la boda (por ejemplo, tarjetas del lugar y notas de agradecimiento). ☐ Planee el tema de la peluquería para el día de la boda; pregunte a su estilista con qué antelación debe hacer la reserva para la boda y si es posible que se desplace al lugar de la ceremonia.	☐ Finalice los planes de la luna de miel. Si viaja fuera del país, organice el tema de los pasaportes, visados y vacunas. ☐ Alquile el vehículo para el día de la boda (carruaje, servicio de limusina, etc.). ☐ Planee la cena de prueba.

De 2 a 4 meses antes de la boda:

☐ Obtenga la licencia matrimonial. Lleve consigo todos los documentos necesarios. ☐ Pida los esmóquines del novio y el padrino de boda. ☐ Reúnase con el responsable del servicio de comida para revisar los menús, la selección de vinos, etc. ☐ Encargue la tarta nupcial.	☐ Encargue las alianzas. ☐ Confirme la música para la ceremonia nupcial y para el banquete de bodas. ☐ Reserve una habitación de hotel para la noche de bodas. ☐ Si tiene previsto escribir los votos matrimoniales, empiece a hacerlo.

De 4 a 8 semanas antes de la boda:

☐ Envíe por correo las invitaciones para la boda 8 semanas antes del día de la boda. ☐ Realice una prueba del peinado y maquillaje para la boda (con velo, si es necesario).	☐ Confirme los planes de transporte.

De 2 a 4 semanas antes de la boda:

☐ Organice las mesas para el banquete de bodas. ☐ Termine de organizar lo necesario para los invitados y asistentes que vengan de fuera. ☐ Confirme los últimos detalles con el fotógrafo, el florista y otros proveedores. ☐ Realice la prueba final del vestido de novia y los vestidos de las damas de honor. ☐ Escriba el brindis para el día de la cena de prueba. ☐ Compre el recordatorio para los asistentes a la boda.	☐ Cree una lista de todos los proveedores para la boda y la fiesta de la boda, con información sobre la persona de contacto. Lleve la lista siempre consigo por si la necesita. ☐ Comunique los detalles de la cena de prueba a las personas que van asistir al ensayo y a la cena de prueba. ☐ Mire dónde se van a poder cambiar la novia, el novio y los asistentes para la ceremonia.

1 semana antes de la boda:

☐ Prepare sobres con el dinero que debe pagar el día de la boda para facilitar su distribución. ☐ Confirme al responsable del servicio de comida el número definitivo de comensales. ☐ Designe a una persona de confianza para que le lleve los artículos importantes (cuchillo para el pastel, copas para el brindis, etc.) al banquete de bodas.	☐ Designe a una persona para que actúe como "organizador" y se ocupe de los problemas de última hora. ☐ Revise los detalles finales con las personas de la fiesta de la boda. ☐ Realice los tratamientos de belleza finales (manicura, limpieza de cutis, masaje, depilación, cejas, etc.).

El día antes de la boda:

☐ Prepare lo siguiente: ☐ Algo viejo Simboliza la continuidad con la familia y la herencia ☐ Algo nuevo Simboliza el optimismo y la esperanza para la nueva vida que se inicia ☐ Algo prestado Un artículo de una amiga o familiar felizmente casada ☐ Algo azul Simboliza el amor y la fidelidad	☐ Confirme los detalles de la luna de miel. ☐ Prepare el equipaje para la luna de miel. ☐ Disfrute de un día de descanso con la familia y amigos. ☐ Asista al ensayo y a la cena de prueba; entregue regalos a los asistentes. ☐ Entregue al padrino de boda las alianzas y el dinero para la persona que oficiará la ceremonia. ☐ Intente descansar.

Día de la boda:

☐	Anuncios posteriores a la boda en el correo.

☐	Relájese y mantenga la calma.

☐	Recuerde que debe comer algo.

☐	Cuente con un par de horas para vestirse.

☐	¡DISFRUTE DE ESTE DÍA TAN ÚNICO Y ESPECIAL!