{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Datos del plan de marketing","Datos de la lista"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Datos del plan de marketing","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[0,3,0,10],[1,1,3,1],[1,3,1,10]]}
[null,"Datos del plan de marketing"]
[null,"Listas de planes de marketing",null,"Botón de alternancia y leyenda de colores de estado"]
[{"$nulls":3},"Sin comenzar","En curso","Con retraso","Completado","Personalizado 1","Personalizado 2","Personalizado 3","Personalizado 4"]
[{"$nulls":3},"ACTIVADO","ACTIVADO","ACTIVADO","ACTIVADO","ACTIVADO","ACTIVADO","ACTIVADO","ACTIVADO"]
[]
[null,"Tarea","Estado","Propietario","Asignado a","Previsión\nFecha de inicio","Previsión Fecha \nde finalización","Real Fecha de inicio","Real Fecha de finalización","Coste estimado","Real Coste"]
[null,"Análisis del producto","Sin comenzar","Alberto H.","Alberto H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2019-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2019-06-28"},null,{"v":1500,"d":"1,500 €"},{"v":1250,"d":"1,250 €"}]
[null,"Diseñar guiones gráficos","En curso","Pedro A.","Alberto H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2019-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2019-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2019-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 €"},{"v":1840,"d":"1,840 €"}]
[null,"Revisar diseño de los guiones gráficos","Con retraso","Pedro A.","Alberto H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2019-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2019-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 €"}]
[null,"Análisis e investigación, fase I","Completado","Íker A.","Sergio T.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2019-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 €"},{"v":3200,"d":"3,200 €"}]
[null,"Creación de contenido publicitario, fase I","Personalizado 1","Íker A.","Luciano V.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2019-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2019-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 €"}]
[null,"Definiciones de los requisitos del producto","Personalizado 2","Luciano V.","Eulalia T.",{"$nulls":4},{"v":575,"d":"575 €"},{"v":125,"d":"125 €"}]
[null,"Especificaciones del desarrollo del prototipo","Personalizado 3","Íker A.","Carlos T.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2019-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2019-09-25"},null,null,{"v":1750,"d":"1,750 €"}]
[null,"Control de calidad, informes de progreso","Personalizado 4","Pedro A.","Íker A.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2019-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},null,{"v":925,"d":"925 €"},{"v":250,"d":"250 €"}]
[null,"Crear guiones gráficos","Sin comenzar","Pedro A.","Alberto H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2019-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2019-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2019-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 €"},{"v":1840,"d":"1,840 €"}]
[null,"Revisar los guiones con los diseñadores gráficos","Con retraso","Pedro A.","Alberto H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2019-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2019-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 €"}]
[null,"Análisis e investigación, fase II","Completado","Íker A.","Sergio T.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2019-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 €"},{"v":3200,"d":"3,200 €"}]
[null,"Creación de contenido publicitario, fase II","Sin comenzar","Íker A.","Luciano V.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2019-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2019-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 €"}]

{"sheet":"Datos de la lista","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2]]}
[null,"Listas de planes de marketing"]
[null,"Datos del plan de marketing"]
[]
[null,"Nombre","Título"]
[null,"Alberto H.","Especialista en marketing"]
[null,"Pedro A.","Director de marketing"]
[null,"Íker A.","Jefe de proyecto"]
[null,"Cristóbal V.","Analista de marketing"]
[null,"Sergio T.","Coordinador de investigación"]
[null,"Luciano V.","Especialista en marketing"]
[null,"Eulalia T.","Analista de marketing"]
[null,"Carlos T.","Director de marketing adjunto"]