{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Datos del plan de marketing","Datos de la lista"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Datos del plan de marketing","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Datos del plan de marketing",null,"BOTÓN DE ALTERNANCIA Y LEYENDA DE COLORES DE ESTADO"]
[null,"Listas de planes de marketing"]
[{"$nulls":3},"Sin comenzar","En curso","Con retraso","Completado","Personalizado 1","Personalizado 2","Personalizado 3","Personalizado 4"]
[{"$nulls":3},"ACTIVADO","ACTIVADO","DESACTIVADO","ACTIVADO","DESACTIVADO","DESACTIVADO","DESACTIVADO","DESACTIVADO"]
[null,"TAREA","ESTADO","PROPIETARIO","ASIGNADO A","FECHA DE INICIO PREVISTA","FECHA DE INICIO\nPREVISTA2","REAL \nPREVISTA ","REAL \nPREVISTA 2","COSTO ESTIMADO","REAL \nCOSTO"]
[null,"Análisis del producto","En curso","Alberto H.","Alberto H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":1500,"d":"$1,500"},{"v":1250,"d":"$1,250"}]
[null,"Diseñar guiones gráficos","En curso","Pedro A.","Alberto H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"$2,000"},{"v":1840,"d":"$1,840"}]
[null,"Revisar diseño de los guiones gráficos","Completado","Pedro A.","Alberto H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"$1,450"}]
[null,"Análisis e investigación, fase I","Con retraso","Íker A.","Sergio T.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"$3,000"},{"v":3200,"d":"$3,200"}]
[null,"Creación de contenido publicitario, fase I","Con retraso","Íker A.","Luciano V.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"$500"}]
[null,"Definiciones de los requisitos del producto","Con retraso","Íker A.","Eulalia T.",{"$nulls":4},{"v":575,"d":"$575"},{"v":125,"d":"$125"}]
[null,"Especificaciones del desarrollo del prototipo","En curso","Íker A.","Carlos M.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":1750,"d":"$1,750"}]
[null,"Control de calidad, informes de progreso","En curso","Pedro A.","Íker A.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":925,"d":"$925"},{"v":250,"d":"$250"}]
[null,"Crear guiones gráficos","Sin comenzar","Pedro A.","Alberto H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"$2,000"},{"v":1840,"d":"$1,840"}]
[null,"Revisar los guiones con los diseñadores gráficos","Con retraso","Pedro A.","Alberto H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"$1,450"}]
[null,"Análisis e investigación, fase II","Completado","Íker A.","Sergio T.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"$3,000"},{"v":3200,"d":"$3,200"}]
[null,"Creación de contenido publicitario, fase II","Sin comenzar","Íker A.","Luciano V.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"$500"}]

{"sheet":"Datos de la lista","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Listas de planes de marketing"]
[null,"Datos del plan de marketing"]
[null,"NOMBRE","PUESTO"]
[null,"Alberto H.","Especialista en marketing"]
[null,"Pedro A.","Director de marketing"]
[null,"Íker A.","Jefe de proyecto"]
[null,"Cristóbal V.","Analista de marketing"]
[null,"Sergio T.","Coordinador de investigación"]
[null,"Luciano V.","Especialista en marketing"]
[null,"Eulalia T.","Analista de marketing"]
[null,"Carlos M.","Director de marketing adjunto"]