{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Markkinointisuunnitelmatiedot","Luettelotiedot"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Markkinointisuunnitelmatiedot","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Markkinointisuunnitelmatiedot",null,"TILAVÄRISELITE JA VAIHTOPAINIKE"]
[null,"Markkinointisuunnitelmaluettelot"]
[{"$nulls":3},"Ei aloitettu","Käynnissä","Viivästynyt","Valmis","Mukautettu 1","Mukautettu 2","Mukautettu 3","Mukautettu 4"]
[{"$nulls":3},"KÄYTÖSSÄ","KÄYTÖSSÄ","POISSA KÄYTÖSTÄ","KÄYTÖSSÄ","POISSA KÄYTÖSTÄ","POISSA KÄYTÖSTÄ","POISSA KÄYTÖSTÄ","POISSA KÄYTÖSTÄ"]
[null,"TEHTÄVÄ","TILA","OMISTAJA","VASTUUHENKILÖ","ODOTETTU\nALOITUSPÄIVÄ","ODOTETTU\nPÄÄTTYMISPÄIVÄ","TODELLINEN \nALOITUSPÄIVÄ ","TODELLINEN \nPÄÄTTYMISPÄIVÄ ","ARVIOIDUT KUSTANNUKSET","TODELLISET \nKUSTANNUKSET"]
[null,"Tuoteanalyysi","Käynnissä","Jari K.","Jari K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":1500,"d":"1,500 €"},{"v":1250,"d":"1,250 €"}]
[null,"Kuvakäsikirjoituksen suunnittelu","Käynnissä","Manu M.","Jari K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 €"},{"v":1840,"d":"1,840 €"}]
[null,"Kuvakäsikirjoituksen suunnittelun tarkistus","Valmis","Manu M.","Jari K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 €"}]
[null,"Tutkimusanalyysi Vaihe I","Viivästynyt","Kalevi L.","Antero T.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 €"},{"v":3200,"d":"3,200 €"}]
[null,"Mainonnan sisällön luonti Vaihe I","Viivästynyt","Kalevi L.","Tommy S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 €"}]
[null,"Tuotevaatimusten määritelmät","Viivästynyt","Kalevi L.","Vilma W.",{"$nulls":4},{"v":575,"d":"575 €"},{"v":125,"d":"125 €"}]
[null,"Prototyypin kehityksen tiedot","Käynnissä","Kalevi L.","Frans V.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":1750,"d":"1,750 €"}]
[null,"Laadunvalvonta, edistymisraportit","Käynnissä","Manu M.","Kalevi L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":925,"d":"925 €"},{"v":250,"d":"250 €"}]
[null,"Kuvakäsikirjoituksen luominen","Ei aloitettu","Manu M.","Jari K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 €"},{"v":1840,"d":"1,840 €"}]
[null,"Kuvakäsikirjoituksen tarkistus graafikkojen kanssa","Viivästynyt","Manu M.","Jari K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 €"}]
[null,"Tutkimusanalyysi Vaihe II","Valmis","Kalevi L.","Antero T.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 €"},{"v":3200,"d":"3,200 €"}]
[null,"Mainonnan sisällön luonti Vaihe II","Ei aloitettu","Kalevi L.","Tommy S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 €"}]

{"sheet":"Luettelotiedot","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Markkinointisuunnitelmaluettelot"]
[null,"Markkinointisuunnitelmatiedot"]
[null,"NIMI","TYÖNIMIKE"]
[null,"Jari K.","Markkinointiasiantuntija"]
[null,"Manu M.","Markkinointipäällikkö"]
[null,"Kalevi L.","Projektipäällikkö"]
[null,"Pontus J.","Markkinointianalyytikko"]
[null,"Antero T.","Tutkimuskoordinaattori"]
[null,"Tommy S.","Markkinointiasiantuntija"]
[null,"Vilma W.","Markkinointianalyytikko"]
[null,"Frans V.","Apulaismarkkinointipäällikkö"]