## Données du plan marketing
Données du Plan Marketing
Listes du Plan Marketing |  | Légende et bouton des couleurs d’état
|  | Non commencé | En cours | Retardé | Terminé | Personnalisé 1 | Personnalisé 2 | Personnalisé 3 | Personnalisé 4
|  | ACTIVÉ | ACTIVÉ | ACTIVÉ | ACTIVÉ | ACTIVÉ | ACTIVÉ | ACTIVÉ | ACTIVÉ
Tâche | Statut | Propriétaire | Attribué à | Date de début prévue | Date de fin prévue | Date de début réelle | Date de fin réelle | Coût estimé | Coût réel
Analyse produit | Non commencé | Alexandre C. | Alexandre C. | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-06-28 |  | 1500 | 1250
Conception des storyboards | En cours | Maurice B. | Alexandre C. | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-07-13 |  | 2000 | 1840
Examen de la conception des storyboards | Retardé | Maurice B. | Alexandre C. | 2019-08-01 | 2019-08-20 |  |  | 1450
Étude et analyse (phase 1) | Terminé | David B. | Noël B. | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 3000 | 3200
Création de contenu publicitaire (phase 1) | Personnalisé 1 | David B. | Jérôme R. | 2019-09-01 | 2019-09-15 |  |  | 500
Définition des exigences du produit | Personnalisé 2 | Jérôme R. | Marie B. |  |  |  |  | 575 | 125
Spécifications du développement de prototype | Personnalisé 3 | David B. | Sébastien C. | 2019-09-12 | 2019-09-25 |  |  | 1750
Contrôle qualité, rapports d’avancement | Personnalisé 4 | Maurice B. | David B. | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2019-07-01 |  | 925 | 250
Création des storyboards | Non commencé | Maurice B. | Alexandre C. | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-07-13 |  | 2000 | 1840
Examen des storyboards avec les graphistes | Retardé | Maurice B. | Alexandre C. | 2019-08-01 | 2019-08-20 |  |  | 1450
Étude et analyse (phase 2) | Terminé | David B. | Noël B. | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 3000 | 3200
Création de contenu publicitaire Phase II | Non commencé | David B. | Jérôme R. | 2019-09-01 | 2019-09-15 |  |  | 500
Accéder aux listes du plan marketing

## Données de liste
Listes du Plan Marketing
Données du Plan Marketing
Nom | Titre
Alexandre C. | Spécialiste marketing
Maurice B. | Responsable marketing
David B. | Responsable de projet
Alain L. | Analyste marketing
Noël B. | Coordinateur de recherche
Jérôme R. | Spécialiste marketing
Marie B. | Analyste marketing
Sébastien C. | Responsable marketing associé
Accéder aux données du plan marketing