## Données du plan marketing
Données du plan marketing |  | LÉGENDE ET BOUTON DES COULEURS D’ÉTAT
Listes du plan marketing
|  | Non commencé | En cours | Retardé | Terminé | Personnalisé 1 | Personnalisé 2 | Personnalisé 3 | Personnalisé 4
|  | ACTIVÉ | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ | DÉSACTIVÉ | DÉSACTIVÉ | DÉSACTIVÉ
TÂCHE | ÉTAT | PROPRIÉTAIRE | ATTRIBUÉE À | DATE DE DÉBUT PRÉVUE | DATE DE FIN PRÉVUE | DATE DE DÉBUT RÉELLE | DATE DE FIN RÉELLE | COÛT ESTIMÉ | COÛT RÉEL
Analyse produit | En cours | Alexandre C. | Alexandre C. | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-06-28 |  | 1500 | 1250
Conception des storyboards | En cours | Maurice B. | Alexandre C. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 2000 | 1840
Examen de la conception des storyboards | Terminé | Maurice B. | Alexandre C. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 1450
Étude et analyse (phase 1) | Retardé | David B. | Noël B. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 3000 | 3200
Création de contenu publicitaire (phase 1) | Retardé | David B. | Jérôme R. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 500
Définition des exigences du produit | Retardé | David B. | Marie B. |  |  |  |  | 575 | 125
Spécifications du développement de prototype | En cours | David B. | Sébastien C. | 2018-09-12 | 2018-09-25 |  |  | 1750
Contrôle qualité, rapports d’avancement | En cours | Maurice B. | David B. | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-07-01 |  | 925 | 250
Création des storyboards | Non commencé | Maurice B. | Alexandre C. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 2000 | 1840
Examen des storyboards avec les graphistes | Retardé | Maurice B. | Alexandre C. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 1450
Étude et analyse (phase 2) | Terminé | David B. | Noël B. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 3000 | 3200
Création de contenu publicitaire (phase 2) | Non commencé | David B. | Jérôme R. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 500
LISTES DU PLAN MARKETING

## Données de liste
Listes du plan marketing
Données du plan marketing
NOM | FONCTION
Alexandre C. | Spécialiste marketing
Maurice B. | Responsable marketing
David B. | Responsable de projet
Alain L. | Analyste marketing
Noël B. | Coordinateur de recherche
Jérôme R. | Spécialiste marketing
Marie B. | Analyste marketing
Sébastien C. | Responsable marketing associé
DONNÉES DU PLAN MARKETING