## DÉBUT
À PROPOS DE CE MODÈLE
Effectuez le suivi des paramètres, des détails et des totaux d’un projet dans ce classeur Suivi de planification d’événement.
Entrez des informations dans la feuille de calcul Paramètres du projet pour mettre à jour les histogrammes, et dans la feuille de calcul Détails du projet. Le tableau croisé dynamique de la feuille de calcul Totaux du projet est automatiquement mis à jour.
Entrez le nom de la société dans la feuille de calcul Paramètres. Les autres feuilles de calcul seront automatiquement mises à jour.
Remarque :
Des instructions supplémentaires sont disponibles dans la colonne A de chaque feuille de calcul du classeur SUIVI DE PLANIFICATION D’ÉVÉNEMENT. Ce texte a été intentionnellement masqué. Pour supprimer le texte, sélectionnez la colonne A et choisissez SUPPRIMER. Pour afficher le texte, sélectionnez la colonne A et changez la couleur de la police.
Pour en savoir plus sur les tableaux des feuilles de calcul, appuyez sur Maj puis sur F10 au sein d’un tableau, et sélectionnez les options TABLE et TEXTE DE REMPLACEMENT.

## PARAMÈTRES DU PROJET
Créez des paramètres du projet dans cette feuille de calcul. Entrez le nom de la société dans la cellule de droite. Des instructions utiles sont disponibles dans les cellules de cette colonne. Appuyez sur la flèche Bas pour commencer. | Nom de la société
Le titre de cette feuille de calcul figure dans la cellule de droite. | Suivi de projet de gestion d’événement
Le message de confidentialité figure dans la cellule de droite. | Nom Confidentiel de la Société
Un conseil figure dans la cellule de droite. | Les cellules ombrées sont calculées automatiquement. Vous n’avez pas besoin d’y entrer des valeurs.
Entrez les détails dans le tableau Paramètres, à partir de la cellule de droite. L’instruction suivante figure dans la cellule A12. | TYPE DE PROJET | GESTIONNAIRE DE COMPTE | RESPONSABLE DE PROJET | RESPONSABLE DE STRATÉGIE | SPÉCIALISTE DE LA CONCEPTION | PERSONNEL DE L’ÉVÉNEMENT | PERSONNEL ADMINISTRATIF | Total
| Développement de stratégie d’événement | 20% | 10% | 60% | 0% | 0% | 10% | 100%
| Planification d’événement | 20% | 50% | 10% | 10% | 0% | 10% | 100%
| Conception de l’événement | 20% | 20% | 0% | 50% | 0% | 10% | 100%
| Logistique d’événement | 20% | 60% | 0% | 0% | 10% | 10% | 100%
| Personnel de l’événement | 20% | 10% | 0% | 0% | 60% | 10% | 100%
| Évaluation de l’événement | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 100%
Entrez les prix combinés dans les cellules de droite, de C12 à H12. L’instruction suivante figure dans la cellule A14. | Prix combinés | 180 | 120 | 150 | 100 | 80 | 60
Un histogramme comparant les coûts prévus et réels figure dans la cellule de droite, et un histogramme comparant les heures prévues et réelles figure dans la cellule F14. |  |  |  |  | Un histogramme comparant les heures prévues et réelles figure dans cette cellule.
|  | GESTIONNAIRE DE COMPTE | RESPONSABLE DE PROJET | RESPONSABLE DE STRATÉGIE | SPÉCIALISTE DE LA CONCEPTION | PERSONNEL DE L’ÉVÉNEMENT | PERSONNEL ADMINISTRATIF
| COÛT PRÉVU | 54000 | 52200 | 24000 | 29000 | 13200 | 9000
| COÛT RÉEL | 54360 | 51540 | 25650 | 28900 | 13400 | 9060
| HEURES PRÉVUES | 300 | 290 | 133.3333 | 161.1111 | 73.3333 | 50
| HEURES RÉELLES | 302 | 286.3333 | 142.5 | 160.5556 | 74.4444 | 50.3333
Un histogramme comparant les coûts prévus et réels figure dans cette cellule.

## DÉTAILS DU PROJET
Créez des détails du projet dans cette feuille de calcul. Le nom de la société est automatiquement mis à jour dans la cellule de droite. Des instructions utiles sont disponibles dans les cellules de cette colonne. Appuyez sur la flèche Bas pour commencer. | Nom de la société
Le titre de cette feuille de calcul figure dans la cellule de droite. | Suivi de projet de gestion d’événement
Le message de confidentialité figure dans la cellule de droite. | Nom Confidentiel de la Société
Entrez des informations dans le tableau Détails du projet, à partir de la cellule de droite. INFORMATIONS Pour ajouter une ligne au tableau de droite, cliquez dans la cellule située le plus en bas à droite dans le corps du tableau (au-dessus de la ligne de total) et appuyez sur Tab, ou appuyez sur Maj+F10 là où vous voulez insérer la ligne et sélectionnez Insertion ¦ Lignes de tableau en haut/en dessous. Veillez à supprimer toutes les lignes non utilisées, sans quoi le tableau croisé dynamique TOTAUX DU PROJET, qui utilise l’ensemble des cellules des tableaux, produirait des résultats erronés. | NOM DU PROJET | TYPE DE PROJET | DATE DE DÉBUT ESTIMÉE | DATE DE FIN ESTIMÉE | DATE DE DÉBUT RÉELLE | DATE DE FIN RÉELLE | HEURES DE TRAVAIL (ESTIMÉES) | HEURES DE TRAVAIL (RÉELLES) | DURÉE ESTIMÉE | DURÉE RÉELLE | GESTIONNAIRE DE COMPTE | RESPONSABLE DE PROJET | RESPONSABLE DE STRATÉGIE | SPÉCIALISTE DE LA CONCEPTION | PERSONNEL DE L’ÉVÉNEMENT | PERSONNEL ADMINISTRATIF | GESTIONNAIRE DE COMPTE | RESPONSABLE DE PROJET | RESPONSABLE DE STRATÉGIE | SPÉCIALISTE DE LA CONCEPTION | PERSONNEL DE L’ÉVÉNEMENT | PERSONNEL ADMINISTRATIF
| Projet 1 | Développement de stratégie d’événement | 2019-06-09 | 2019-08-07 | 2019-06-29 | 2019-09-03 | 200 | 220 | 58 | 64 | 7200 | 2400 | 18000 | 0 | 0 | 1200 | 7920 | 2640 | 19800 | 0 | 0 | 1320
| Projet 2 | Planification d’événement | 2020-06-25 | 2020-07-27 | 2019-07-15 | 2020-08-25 | 400 | 390 | 32 | 400 | 14400 | 24000 | 6000 | 4000 | 0 | 2400 | 14040 | 23400 | 5850 | 3900 | 0 | 2340
| Projet 3 | Conception de l’événement | 2021-07-12 | 2021-09-19 | 2025-08-07 | 2025-10-10 | 500 | 500 | 67 | 63 | 18000 | 12000 | 0 | 25000 | 0 | 3000 | 18000 | 12000 | 0 | 25000 | 0 | 3000
| Projet 4 | Logistique d’événement | 2022-07-30 | 2022-09-28 | 2022-09-14 | 2022-11-13 | 150 | 145 | 58 | 59 | 5400 | 10800 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 5220 | 10440 | 0 | 0 | 1160 | 870
| Projet 5 | Personnel de l’événement | 2023-08-11 | 2023-08-21 | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 250 | 255 | 10 | 11 | 9000 | 3000 | 0 | 0 | 12000 | 1500 | 9180 | 3060 | 0 | 0 | 12240 | 1530
| TOTAL | [5 empty] | 1500 | 1510 | 225 | 597
INFORMATIONS
Pour ajouter une ligne, cliquez dans la cellule située le plus en bas à droite dans le corps du tableau (au-dessus de la ligne de total) et appuyez sur Tab, ou cliquez avec le bouton droit là où vous voulez insérer la ligne et sélectionnez Insérer | Lignes de tableau en haut/en dessous.
Veillez à supprimer toutes les lignes non utilisées, sans quoi le tableau croisé dynamique TOTAUX DU PROJET, qui utilise l’ensemble des cellules des tableaux, produirait des résultats erronés.
Pour supprimer ce conseil, sélectionnez un bord et appuyez sur Supprimer.

## TOTAUX DU PROJET
Obtenez les totaux du projet dans cette feuille de calcul. Le nom de la société est automatiquement mis à jour dans la cellule de droite. Des instructions utiles sont disponibles dans les cellules de cette colonne. Appuyez sur la flèche Bas pour commencer. | Nom de la société
Le titre de cette feuille de calcul figure dans la cellule de droite. | Suivi de projet de gestion d’événement
Le message de confidentialité figure dans la cellule de droite. | Nom Confidentiel de la Société
Le tableau croisé dynamique qui commence dans la cellule de droite est automatiquement mis à jour. INFORMATIONS Pour actualiser le tableau croisé dynamique situé à droite, cliquez dans l’une de ses cellules, puis dans l’onglet OUTILS DE TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE ¦ ANALYSE, sélectionnez Actualiser. Vous pouvez également appuyer sur Maj+F10 dans n’importe quelle cellule du tableau croisé dynamique, puis sélectionner Actualiser. | NOM DU PROJET | GESTIONNAIRE DE COMPTE (ESTIMATION) | RESPONSABLE DE PROJET (ESTIMATION) | RESPONSABLE DE STRATÉGIE (ESTIMATION) | SPÉCIALISTE DE LA CONCEPTION (ESTIMATION) | RECRUTEMENT DE PERSONNEL (ESTIMATION) | PERSONNEL ADMINISTRATIF (ESTIMATION) | GESTIONNAIRE DE COMPTE (RÉEL) | RESPONSABLE DE PROJET (RÉEL) | RESPONSABLE DE STRATÉGIE (RÉEL) | SPÉCIALISTE DE LA CONCEPTION (RÉEL) | RECRUTEMENT DE PERSONNEL (RÉEL) | PERSONNEL ADMINISTRATIF (RÉEL)
| Projet 1 | 7200 | 2400 | 18000 | 0 | 0 | 1200 | 7920 | 2640 | 19800 | 0 | 0 | 1320
| Projet 2 | 14400 | 24000 | 6000 | 4000 | 0 | 2400 | 14040 | 23400 | 5850 | 3900 | 0 | 2340
| Projet 3 | 18000 | 12000 | 0 | 25000 | 0 | 3000 | 18000 | 12000 | 0 | 25000 | 0 | 3000
| Projet 4 | 5400 | 10800 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 5220 | 10440 | 0 | 0 | 1160 | 870
| Projet 5 | 9000 | 3000 | 0 | 0 | 12000 | 1500 | 9180 | 3060 | 0 | 0 | 12240 | 1530
| Total général | 54000 | 52200 | 24000 | 29000 | 13200 | 9000 | 54360 | 51540 | 25650 | 28900 | 13400 | 9060
INFORMATIONS
Ce tableau croisé dynamique n’est pas actualisé automatiquement. Pour l’actualiser, cliquez dans l’une de ses cellules, puis dans l’onglet OUTILS DE TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE | ANALYSE, sélectionnez Actualiser. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une cellule du tableau croisé dynamique et sélectionner Actualiser.
Pour supprimer ce conseil, sélectionnez un bord et appuyez sur Supprimer.