{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["נתוני תוכנית שיווק","נתוני רשימה"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"נתוני תוכנית שיווק","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"נתוני תוכנית שיווק",null,"מקרא צבעי מצבים והחלפת מצב"]
[null,"רשימות תוכנית שיווק"]
[{"$nulls":3},"לא התחילה","בביצוע","בעיכוב","הושלמה","מותאם אישית 1","מותאם אישית 2","מותאם אישית 3","מותאם אישית 4"]
[{"$nulls":3},"פעיל","פעיל","כבוי","פעיל","כבוי","כבוי","כבוי","כבוי"]
[null,"משימה","מצב","בעלים","מוקצה ל:","תאריך התחלה\nצפוי","תאריך סיום\nצפוי","תאריך התחלה \nבפועל ","תאריך סיום \nבפועל ","עלויות משוערות","עלויות \nבפועל"]
[null,"ניתוח מוצר","בביצוע","מיקי ג.","מיקי ג.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":1500,"d":"₪ 1,500"},{"v":1250,"d":"₪ 1,250"}]
[null,"עיצוב לוחות תכנון","בביצוע","גיא ע.","מיקי ג.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"₪ 2,000"},{"v":1840,"d":"₪ 1,840"}]
[null,"סקירת העיצוב של לוחות התכנון","הושלמה","גיא ע.","מיקי ג.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"₪ 1,450"}]
[null,"ניתוח מחקר - שלב I","בעיכוב","שי ש.","ירון מ.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"₪ 3,000"},{"v":3200,"d":"₪ 3,200"}]
[null,"יצירת תוכן פרסומי - שלב I","בעיכוב","שי ש.","איתן ג.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"₪ 500"}]
[null,"הגדרות דרישות המוצר","בעיכוב","שי ש.","הילה ס.",{"$nulls":4},{"v":575,"d":"₪ 575"},{"v":125,"d":"₪ 125"}]
[null,"מפרטים לפיתוח אב-טיפוס","בביצוע","שי ש.","איתמר א.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":1750,"d":"₪ 1,750"}]
[null,"בקרת איכות, דוחות התקדמות","בביצוע","גיא ע.","שי ש.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":925,"d":"₪ 925"},{"v":250,"d":"₪ 250"}]
[null,"יצירת לוחות תכנון","לא התחילה","גיא ע.","מיקי ג.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"₪ 2,000"},{"v":1840,"d":"₪ 1,840"}]
[null,"סקירת לוחות התכנון עם המעצבים הגרפיים","בעיכוב","גיא ע.","מיקי ג.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"₪ 1,450"}]
[null,"ניתוח מחקר - שלב II","הושלמה","שי ש.","ירון מ.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"₪ 3,000"},{"v":3200,"d":"₪ 3,200"}]
[null,"יצירת תוכן פרסומי - שלב II","לא התחילה","שי ש.","איתן ג.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"₪ 500"}]

{"sheet":"נתוני רשימה","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"רשימות תוכנית שיווק"]
[null,"נתוני תוכנית שיווק"]
[null,"שם","תפקיד"]
[null,"מיקי ג.","מומחה שיווק"]
[null,"גיא ע.","מנהל שיווק"]
[null,"שי ש.","מנהל פרוייקט"]
[null,"דניאל מ.","אנליסט שיווק"]
[null,"ירון מ.","מתאם מחקר"]
[null,"איתן ג.","מומחה שיווק"]
[null,"הילה ס.","אנליסט שיווק"]
[null,"איתמר א.","סגן מנהל שיווק"]