## マーケティング計画データ
マーケティング計画データ
マーケティング計画リスト |  | [状態] の色の凡例と切り替え
|  | 開始前 | 実行中 | 遅延 | 完了 | ユーザー設定 1 | ユーザー設定 2 | ユーザー設定 3 | ユーザー設定 4
|  | オン | オン | オン | オン | オン | オン | オン | オン
タスク | 状態 | 所有者 | 担当者 | 予測開始日 | 予測終了日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 見積コスト | 実際コスト
製品分析 | 開始前 | John C. | John C. | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-06-28 |  | 1500 | 1250
ストーリーボードのデザイン | 実行中 | Mark M. | John C. | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-07-13 |  | 2000 | 1840
ストーリーボードのデザインのレビュー | 遅延 | Mark M. | John C. | 2019-08-01 | 2019-08-20 |  |  | 1450
リサーチ分析フェーズ 1 | 完了 | Kamil A. | Andrew L. | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 3000 | 3200
広告コンテンツ作成フェーズ 1 | ユーザー設定 1 | Kamil A. | Timothy S. | 2019-09-01 | 2019-09-15 |  |  | 500
製品要件の定義 | ユーザー設定 2 | Timothy S. | Vivian A. |  |  |  |  | 575 | 125
プロトタイプ開発仕様 | ユーザー設定 3 | Kamil A. | Gabe F. | 2019-09-12 | 2019-09-25 |  |  | 1750
品質管理、進捗状況レポート | ユーザー設定 4 | Mark M. | Kamil A. | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2019-07-01 |  | 925 | 250
ストーリーボードの作成 | 開始前 | Mark M. | John C. | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-07-13 |  | 2000 | 1840
グラフィック デザイナーによるストーリーボードのレビュー | 遅延 | Mark M. | John C. | 2019-08-01 | 2019-08-20 |  |  | 1450
リサーチ分析フェーズ 2 | 完了 | Kamil A. | Andrew L. | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 3000 | 3200
広告コンテンツ作成フェーズ 2 | 開始前 | Kamil A. | Timothy S. | 2019-09-01 | 2019-09-15 |  |  | 500
マーケティング計画一覧に進む

## リスト データ
マーケティング計画リスト
マーケティング計画データ
名前 | 役職
John C. | マーケティング スペシャリスト
Mark M. | マーケティング部長
Kamil A. | プロジェクト マネージャー
Phil G. | マーケティング アナリスト
Andrew L. | リサーチ コーディネーター
Timothy S. | マーケティング スペシャリスト
Vivian A. | マーケティング アナリスト
Gabe F. | マーケティング副部長
マーケティング計画データに進む