결혼식 일정 점검 목록

아래 점검 목록은 이상적인 12개월 일정표로 작성되어 있습니다. 단기간 내에 결혼식을 준비하는 경우 목록의 첫 항목부터 시작하여 가능한 빨리 준비하세요. 항목을 완료한 경우 해당 항목의 왼쪽에 있는 상자에 확인 표시를 하세요.

결혼식 9개월 - 12개월 전:

☐	상견례 자리 마련

☐	예산 및 공동 경비 결정

☐	원하는 결혼식 규모, 스타일, 위치, 범위 상의

☐	결혼식 날짜와 시간 선택(실제 날짜는 예식장 대관 가능 여부에 따라 달라짐)

☐	아이디어, 워크시트, 영수증, 브로슈어 등을 보관하고 정리할 바인더 만들기

☐	예식장과 피로연 장소 방문 및 예약

☐	주례 선생님 찾아뵙기

☐	인원수 예측을 위해 하객 목록 작성("반드시 초대해야 하는 사람"과 "초대하면 좋을 사람"을 판단할 때 예산 고려)

☐	웨딩 드레스 고르기

결혼식 6개뤌 - 9개월 전:

☐	결혼식 파티 초대 손님 선정

☐	결혼/축하 파티 선물 목록 작성

☐	사진사 및 비디오 촬영자 고용

☐	웨딩 사진 촬영 예약(특히 청첩장에 전문 웨딩 사진을 포함하려는 경우)

☐	출장 요리사 고용

☐	플로리스트 고용

☐	결혼식 및 축하 연회에서 연주할 음악 결정
(밴드나 단독 연주가 예약, DJ 고용, 음악 선정 등)

☐	지방 하객을 위한 호텔 객실 예약(단체 요금 문의)

☐	초대 카드 발송(가능한 경우 숙소 정보와 지도 포함)

☐	결혼 반지 구입

| ☐ 충분한 배달 및 수선 시간을 두고 웨딩 드레스 선택 및 주문 ☐ 신부 들러리 드레스 쇼핑 |  | ☐ 웨딩 케이크 디자인 선정 및 시식 예약 ☐ 신혼 여행 계획 시작 |
| --- | --- | --- |

결혼식 4개월 - 6개월 전:

| ☐ 하객 목록 완성 ☐ 청첩장(25장 여분) 및 기타 결혼식 관련 편지지(예: 좌석표 및 감사 인사) 주문 ☐ 결혼식 당일 미용 계획(스타일리스트에게 결혼식 전 사전 예약 기간 및 예식작에서 작업 가능 여부 문의) |  | ☐ 모든 신혼 여행 준비 완료(해외로 가는 경우 비자, 여권, 예방 접종 준비) ☐ 웨딩카 예약(마차, 리무진 서비스 등) ☐ 결혼식 전날의 가족 만찬 계획 |
| --- | --- | --- |

결혼식 2개월 - 4개월 전:

| ☐ 혼인 신고서 가져오기(필요한 모든 문서 준비) ☐ 신랑과 신랑 들러리 예복 주문 ☐ 출장 요리사와 메뉴, 주류 선택 등에 대해 상의 ☐ 웨딩 케이크 주문 |  | ☐ 결혼 반지 주문 ☐ 결혼식 및 축하 연회 음악 확정 ☐ 결혼 첫날밤 호텔 객실 예약 ☐ 혼인 서약서를 작성할 경우 수행 |
| --- | --- | --- |

결혼식 4주 - 8주 전:

| ☐ 결혼식 날짜 8주 전에 청첩장 발송 ☐ 헤어와 메이크업 예행연습(해당되는 경우 면사포 포함) |  | ☐ 모든 교통편 계획 완료 |
| --- | --- | --- |

결혼식 2주 - 4주 전:

| ☐ 축하 연회 좌석 배치 ☐ 지방 하객을 위한 준비 완료 ☐ 사진사, 플로리스트, 기타 공급업체에 대한 세부 사항 확인 ☐ 웨딩 드레스 및 신부 들러리 드레스 최종 가봉 ☐ 결혼식 전날의 가족 만찬 축배 인사 작성 ☐ 하객 선물 구입 |  | ☐ 연락처를 포함하여 결혼 업체 및 하객 목록 작성(만일을 대비하여 이 목록을 항상 지참) ☐ 결혼식 전날의 가족 만찬 참석자에게 모임에 대한 세부 사항 알리기 ☐ 신부, 신랑, 참석자가 결혼식 예복을 입을 장소 조사 |
| --- | --- | --- |

결혼식 1주일 전:

| ☐ 쉽게 전달할 수 있도록 봉투에 결혼식 비용을 넣어 준비 ☐ 출장 요리사에게 최종 하객 수 알려주기 ☐ 중요한 품목(케이크 나이프, 건배 잔 등)을 가져올 신뢰할 수 있는 사람 지정 |  | ☐ 끝까지 모든 상황을 처리할 "주최자" 역할을 수행할 사람 지정 ☐ 결혼식과 관련된 세부 사항 최종 검토 ☐ 마지막으로 미용 관리 받기(매니큐어, 피부 관리, 마사지, 제모, 눈썹 정리 등) |
| --- | --- | --- |

결혼식 전날:

| ☐ 다음 물건을 수집합니다. ☐ 오래된 물건 가족 및 유산 유지 상징 ☐ 새로운 물건 새로운 삶에 대한 낙관 및 희망 상징 ☐ 빌린 물건 행복한 결혼 생활을 유지하는 친구나 가족의 물건 ☐ 파란색 물건 사랑과 신의 상징 |  | ☐ 신혼 여행 예약 확인 ☐ 신혼 여행 가방 준비 ☐ 가족/친구들과 편안한 시간 보내기 ☐ 결혼식 전날의 가족 만찬 참석(참석자에게 선물 증정) ☐ 신랑 들러리에게 결혼 반지와 주례비 전달 ☐ 휴식 |
| --- | --- | --- |

결혼식 당일:

☐	우편으로 결혼식 소식 게시

☐	침착하게 휴식

☐	식사

☐	2시간 전에 예복 착용

☐	인생에 단 한 번뿐인 날을 즐기세요!