{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["마케팅 계획 데이터","목록 데이터"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"마케팅 계획 데이터","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"마케팅 계획 데이터",null,"상태 색 범례 및 토글"]
[null,"마케팅 계획 목록"]
[{"$nulls":3},"시작 안 함","진행 중","지연","완료","사용자 지정 1","사용자 지정 2","사용자 지정 3","사용자 지정 4"]
[{"$nulls":3},"켬","켬","끔","켬","끔","끔","끔","끔"]
[null,"작업","상태","소유자","담당자","예상 시작 날짜","예상 종료 날짜","실제 시작 날짜 ","실제 종료 날짜 ","예상 비용","실제 비용"]
[null,"제품 분석","진행 중","강진영","강진영",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":1500000,"d":"₩1,500,000"},{"v":1250000,"d":"₩1,250,000"}]
[null,"스토리보드 디자인","진행 중","이봉진","강진영",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000000,"d":"₩2,000,000"},{"v":1840000,"d":"₩1,840,000"}]
[null,"스토리보드 디자인 검토","완료","이봉진","강진영",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450000,"d":"₩1,450,000"}]
[null,"리서치 분석 단계 I","지연","김배식","장진해",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000000,"d":"₩3,000,000"},{"v":3200000,"d":"₩3,200,000"}]
[null,"광고 콘텐츠 작성 단계 I","지연","김배식","권춘매",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500000,"d":"₩500,000"}]
[null,"제품 요구 사항 정의","지연","김배식","조지민",{"$nulls":4},{"v":575000,"d":"₩575,000"},{"v":125000,"d":"₩125,000"}]
[null,"프로토타입 개발 사양","진행 중","김배식","임진식",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":1750000,"d":"₩1,750,000"}]
[null,"품질 관리, 진행 상황 보고서","진행 중","이봉진","김배식",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":925000,"d":"₩925,000"},{"v":250000,"d":"₩250,000"}]
[null,"스토리보드 만들기","시작 안 함","이봉진","강진영",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000000,"d":"₩2,000,000"},{"v":1840000,"d":"₩1,840,000"}]
[null,"그래픽 아티스트와 함께 스토리보드 검토","지연","이봉진","강진영",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450000,"d":"₩1,450,000"}]
[null,"리서치 분석 단계 II","완료","김배식","장진해",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000000,"d":"₩3,000,000"},{"v":3200000,"d":"₩3,200,000"}]
[null,"광고 콘텐츠 작성 단계 II","시작 안 함","김배식","권춘매",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500000,"d":"₩500,000"}]

{"sheet":"목록 데이터","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"마케팅 계획 목록"]
[null,"마케팅 계획 데이터"]
[null,"이름","제목"]
[null,"강진영","마케팅 전문가"]
[null,"이봉진","마케팅 관리자"]
[null,"김배식","프로젝트 관리자"]
[null,"황철무","마케팅 분석가"]
[null,"장진해","리서치 코디네이터"]
[null,"권춘매","마케팅 전문가"]
[null,"조지민","마케팅 분석가"]
[null,"임진식","마케팅 부관리자"]