{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Data for markedsføringsplan","Listedata"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Data for markedsføringsplan","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Data for markedsføringsplan",null,"STATUS FOR FARGEFORKLARING OG AKTIVER/DEAKTIVER"]
[null,"Lister for markedsføringsplan"]
[{"$nulls":3},"Ikke startet","Pågår","Forsinket","Fullført","Egendefinert 1","Egendefinert 2","Egendefinert 3","Egendefinert 4"]
[{"$nulls":3},"PÅ","PÅ","AV","PÅ","AV","AV","AV","AV"]
[null,"OPPGAVE","STATUS","EIER","TILDELT TIL","FORVENTET\nSTARTDATO","FORVENTET\nSLUTTDATO","FAKTISK \nSTARTDATO ","FAKTISK \nSLUTTDATO ","Estimerte kostnader","FAKTISK \nKOSTNAD"]
[null,"Produktanalyse","Pågår","Klaus E.","Klaus E.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":9000,"d":"kr 9,000"},{"v":7500,"d":"kr 7,500"}]
[null,"Utforme dreiebøker","Pågår","Tormod Å.","Klaus E.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":12000,"d":"kr 12,000"},{"v":11040,"d":"kr 11,040"}]
[null,"Se gjennom utforming for dreiebok","Fullført","Tormod Å.","Klaus E.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":8700,"d":"kr 8,700"}]
[null,"Analyse av undersøkelse – fase I","Forsinket","Jostein B.","Jan H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":18000,"d":"kr 18,000"},{"v":19200,"d":"kr 19,200"}]
[null,"Annonseoppretting – fase I","Forsinket","Jostein B.","Egil H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":3000,"d":"kr 3,000"}]
[null,"Definisjoner for produktkrav","Forsinket","Jostein B.","Iselin P.",{"$nulls":4},{"v":3450,"d":"kr 3,450"},{"v":750,"d":"kr 750"}]
[null,"Spesifikasjoner for utvikling av prototype","Pågår","Jostein B.","Snorre K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":10500,"d":"kr 10,500"}]
[null,"Kvalitetskontroll, fremdriftsrapporter","Pågår","Tormod Å.","Jostein B.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":5550,"d":"kr 5,550"},{"v":1500,"d":"kr 1,500"}]
[null,"Opprette dreiebøker","Ikke startet","Tormod Å.","Klaus E.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":12000,"d":"kr 12,000"},{"v":11040,"d":"kr 11,040"}]
[null,"Se gjennom dreiebøker med grafikere","Forsinket","Tormod Å.","Klaus E.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":8700,"d":"kr 8,700"}]
[null,"Analyse av undersøkelse – fase II","Fullført","Jostein B.","Jan H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":18000,"d":"kr 18,000"},{"v":19200,"d":"kr 19,200"}]
[null,"Annonseoppretting – fase II","Ikke startet","Jostein B.","Egil H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":3000,"d":"kr 3,000"}]

{"sheet":"Listedata","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Lister for markedsføringsplan"]
[null,"Data for markedsføringsplan"]
[null,"NAVN","TITTEL"]
[null,"Klaus E.","Markedsføringsspesialist"]
[null,"Tormod Å.","Markedsføringsleder"]
[null,"Jostein B.","Prosjektleder"]
[null,"Tore Ø.","Markedsføringsanalytiker"]
[null,"Jan H.","Undersøkelseskoordinator"]
[null,"Egil H.","Markedsføringsspesialist"]
[null,"Iselin P.","Markedsføringsanalytiker"]
[null,"Snorre K.","Assisterende markedsføringsleder"]