{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Dados do Plano de Marketing","Dados da Lista"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dados do Plano de Marketing","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Dados do Plano de Marketing",null,"LEGENDA POR CORES DO ESTADO E BOTÃO DE ALTERNAR"]
[null,"Listas do Plano de Marketing"]
[{"$nulls":3},"Não Iniciada","Em Curso","Em Atraso","Concluída","Personalizado 1","Personalizado 2","Personalizado 3","Personalizado 4"]
[{"$nulls":3},"ATIVADO","ATIVADO","DESATIVADO","ATIVADO","DESATIVADO","DESATIVADO","DESATIVADO","DESATIVADO"]
[null,"TAREFA","ESTADO","PROPRIETÁRIO","ATRIBUÍDA A","DATA DE INÍCIO\nPREVISTA","DATA DE FIM\nPREVISTA","DATA DE INÍCIO \nREAL ","DATA DE FIM \nREAL ","CUSTO ESTIMADO","CUSTO \nREAL"]
[null,"Análise de Produto","Em Curso","Guilherme C.","Guilherme C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":1500,"d":"1,500 €"},{"v":1250,"d":"1,250 €"}]
[null,"Estruturar Storyboards","Em Curso","Samuel F.","Guilherme C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 €"},{"v":1840,"d":"1,840 €"}]
[null,"Rever a Estrutura dos Storyboards","Concluída","Samuel F.","Guilherme C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 €"}]
[null,"Análise de Investigação – Fase 1","Em Atraso","Jorge A.","Tiago R.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 €"},{"v":3200,"d":"3,200 €"}]
[null,"Criação de Conteúdos de Publicidade – Fase 1","Em Atraso","Jorge A.","Francisco S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 €"}]
[null,"Definições de Requisitos de Produtos","Em Atraso","Jorge A.","Teresa A.",{"$nulls":4},{"v":575,"d":"575 €"},{"v":125,"d":"125 €"}]
[null,"Especificações do Desenvolvimento de Protótipos","Em Curso","Jorge A.","Paulo B.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":1750,"d":"1,750 €"}]
[null,"Controlo de Qualidade, Relatórios de Progresso","Em Curso","Samuel F.","Jorge A.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":925,"d":"925 €"},{"v":250,"d":"250 €"}]
[null,"Criar Storyboards","Não Iniciada","Samuel F.","Guilherme C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 €"},{"v":1840,"d":"1,840 €"}]
[null,"Rever Storyboards com Artistas Gráficos","Em Atraso","Samuel F.","Guilherme C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 €"}]
[null,"Análise de Investigação – Fase 2","Concluída","Jorge A.","Tiago R.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 €"},{"v":3200,"d":"3,200 €"}]
[null,"Criação de Conteúdos de Publicidade – Fase 2","Não Iniciada","Jorge A.","Francisco S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 €"}]

{"sheet":"Dados da Lista","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Listas do Plano de Marketing"]
[null,"Dados do Plano de Marketing"]
[null,"NOME","CARGO"]
[null,"Guilherme C.","Especialista de Marketing"]
[null,"Samuel F.","Gestor de Marketing"]
[null,"Jorge A.","Gestor de Projetos"]
[null,"Bernardo C.","Analista de Marketing"]
[null,"Tiago R.","Coordenador de Investigação"]
[null,"Francisco S.","Especialista de Marketing"]
[null,"Teresa A.","Analista de Marketing"]
[null,"Paulo B.","Gestor de Marketing Associado"]