{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Date despre planul de marketing","Date din listă"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Date despre planul de marketing","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Date despre planul de marketing",null,"LEGENDA DE CULOARE PENTRU STARE ȘI OPȚIUNI"]
[null,"Liste pentru planul de marketing"]
[{"$nulls":3},"Neînceput","În desfășurare","Întârziat","Finalizat","Particularizat 1","Particularizat 2","Particularizat 3","Particularizat 4"]
[{"$nulls":3},"ACTIVAT","ACTIVAT","DEZACTIVAT","ACTIVAT","DEZACTIVAT","DEZACTIVAT","DEZACTIVAT","DEZACTIVAT"]
[null,"ACTIVITATE","STARE","PROPRIETAR","ATRIBUIT CĂTRE","DATA DE ÎNCEPUT \nANTICIPATĂ","DATA DE SFÂRȘIT \nANTICIPATĂ","DATA DE ÎNCEPUT  \nEFECTIVĂ ","DATA DE SFÂRȘIT  \nEFECTIVĂ ","COSTUL ESTIMAT","COSTUL EFECTIV"]
[null,"Analiză de produs","În desfășurare","Aurel Ș.","Aurel Ș.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":4500,"d":"4,500 lei"},{"v":3750,"d":"3,750 lei"}]
[null,"Proiectare organizatoare grafice","În desfășurare","Eugen B.","Aurel Ș.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":6000,"d":"6,000 lei"},{"v":5520,"d":"5,520 lei"}]
[null,"Revizuire proiectare organizatoare grafice","Finalizat","Eugen B.","Aurel Ș.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":4350,"d":"4,350 lei"}]
[null,"Faza de analiză și cercetare I","Întârziat","Daniel N.","Andrei P.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":9000,"d":"9,000 lei"},{"v":9600,"d":"9,600 lei"}]
[null,"Faza de creare de conținut publicitar I","Întârziat","Daniel N.","Cezar U.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":1500,"d":"1,500 lei"}]
[null,"Definirea cerințelor privind produsele","Întârziat","Daniel N.","Veronica S.",{"$nulls":4},{"v":1725,"d":"1,725 lei"},{"v":375,"d":"375 lei"}]
[null,"Specificații pentru dezvoltarea prototipurilor","În desfășurare","Daniel N.","Anton S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":5250,"d":"5,250 lei"}]
[null,"Controlul calității, rapoarte privind progresul","În desfășurare","Eugen B.","Daniel N.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":2775,"d":"2,775 lei"},{"v":750,"d":"750 lei"}]
[null,"Creare organizatoare grafice","Neînceput","Eugen B.","Aurel Ș.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":6000,"d":"6,000 lei"},{"v":5520,"d":"5,520 lei"}]
[null,"Revizuire organizatoare grafice cu ajutorul artiștilor grafici","Întârziat","Eugen B.","Aurel Ș.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":4350,"d":"4,350 lei"}]
[null,"Faza de analiză și cercetare II","Finalizat","Daniel N.","Andrei P.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":9000,"d":"9,000 lei"},{"v":9600,"d":"9,600 lei"}]
[null,"Faza de creare de conținut publicitar II","Neînceput","Daniel N.","Cezar U.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":1500,"d":"1,500 lei"}]

{"sheet":"Date din listă","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Liste pentru planul de marketing"]
[null,"Date despre planul de marketing"]
[null,"NUME","FUNCȚIE"]
[null,"Aurel Ș.","Specialist în marketing"]
[null,"Eugen B.","Manager marketing"]
[null,"Daniel N.","Manager de proiect"]
[null,"Cosmin V.","Analist marketing"]
[null,"Andrei P.","Coordonator cercetare"]
[null,"Cezar U.","Specialist în marketing"]
[null,"Veronica S.","Analist marketing"]
[null,"Anton S.","Manager marketing asociat"]