Контрольный список свадебного календаря

Представленный ниже контрольный список содержит удобное расписание на двенадцать месяцев. Если вы планируете свадьбу за более короткий период, просто начните заполнять список с начала и постарайтесь как можно скорее догнать график. Отмечать задачи по мере их выполнения можно с помощью расположенных слева флажков.

9—12 месяцев до свадьбы

☐	Организовать встречу с родителями.

☐	Составить бюджет и распределить расходы.

☐	Обсудить масштаб, стиль и место проведения свадебного торжества.

☐	Выбрать дату и время свадьбы. (Фактическая дата будет зависеть от занятости соответствующего помещения.)

☐	Создать папку для хранения и систематизации идей, списков, квитанций, буклетов и т. д.

☐	Посетить места проведения бракосочетания и свадебного приема и оформить бронирование.

☐	Встретиться со священником.

☐	Начать составление списка гостей, чтобы приблизительно определить их количество. Проанализировать бюджет с учетом "обязательных" и "необязательных" гостей.

☐	Начать выбор свадебного платья.

6—9 месяцев до свадьбы

☐	Выбрать участников "свиты молодоженов".

☐	Создать список пожеланий для свадебных подарков.

☐	Нанять фотографа и видеооператора.

☐	Заказать предсвадебную фотосессию (особенно если вы планируете добавить профессиональную фотографию в открытки к знаменательной дате).

☐	Нанять фирму для обслуживания банкета.

☐	Нанять флориста.

☐	Заказать музыку для свадебной церемонии и приема.
(Возможные задачи: заказ группы или отдельного исполнителя либо диск-жокея, выбор основных музыкальных тем и т. д.).

☐	Заказать номера в гостинице для гостей из других городов (уточнить насчет скидок для групп).

☐	Отправить открытки к знаменательной дате (включить в них сведения о проживании, карту и т. д.).

☐	Выбрать свадебные кольца.

☐ Выбрать и заказать свадебное платье (с учетом времени, необходимого для доставки и возможных изменений). ☐ Купить платья для подружек невесты.	☐ Назначить обсуждение оформления свадебного торта и запланировать пробу. ☐ Начать планировать медовый месяц.

4—6 месяцев до свадьбы

☐ Завершить составление списка гостей. ☐ Заказать приглашения (25 резервных) и другие свадебные бланки (например, карточки с именами и открытки с благодарностью). ☐ Запланировать косметические приготовления на день свадьбы; уточнить у стилиста, за какой срок необходимо сделать заказ на день свадьбы и готов ли он работать на месте бракосочетания.	☐ Завершить планирование медового месяца. В случае выезда за границу организовать получение виз, паспортов и прививки. ☐ Заказать транспорт на день свадьбы (лимизун и т. д.). ☐ Запланировать репетицию банкета.

2—4 месяца до свадьбы

☐ Получить разрешение на брак. Подготовить все необходимые документы. ☐ Заказать костюмы для жениха и шафера. ☐ Обсудить с поставщиком меню, выбор напитков и т. д. ☐ Заказать свадебный торт.	☐ Заказать свадебные кольца. ☐ Окончательно согласовать выбор музыки на свадебную церемонию и прием. ☐ Заказать номер в гостинице на брачную ночь. ☐ Если вы планируете составить собственные брачные клятвы, приступить к их подготовке.

4—8 недель до свадьбы

☐ Отправить приглашения на свадьбу за 8 недель до дня свадьбы. ☐ "Отрепетировать" прическу и макияж (включая подготовку свадебной вуали, если она будет).	☐ Окончательно согласовать маршруты и график транспортировки.

2—4 недели до свадьбы

☐ Продумать размещение гостей на приеме. ☐ Завершить приготовления для гостей и приглашенных из других городов. ☐ Окончательно согласовать все детали с фотографом, флористом и другими поставщиками услуг. ☐ Провести окончательную подгонку платьев невесты и подружек. ☐ Составить тост на репетицию банкета. ☐ Закупить подарки для обслуживающего персонала.	☐ Составить список всех поставщиков услуг и участников брачной церемонии с указанием контактных данных. Всегда иметь этот список при себе (на всякий случай). ☐ Сообщить планы на репетицию банкета всем ее участникам. ☐ Предусмотреть место для переодевания для невесты, жениха и участников.

1 неделя до свадьбы

☐ Разложить по конвертам деньги, которые потребуется заплатить в день свадьбы. ☐ Сообщить поставщику окончательные сведения о количестве гостей. ☐ Назначить надежного человека, который принесет на прием важные вещи (нож для торта, бокалы и т. д.).	☐ Назначить кого-то для решения всех проблем, которые могут возникнуть в последнюю минуту. ☐ Уточнить все необходимое для участников брачной церемонии. ☐ Приобрести все необходимые косметические средства (для маникюра, макияжа, массажа и т. д.).

День до свадьбы

☐ Собрать следующие вещи: ☐ Что-то старое Символ преемственности и связи с семьей и родными ☐ Что-то новое Символ оптимизма и надежды на радужное будущее ☐ Что-то чужое Вещь, принадлежащая другу или члену семьи, находящемуся в счастливом браке ☐ Что-то синее Символ любви и верности	☐ Окончательно согласовать приготовления к медовому месяцу. ☐ Упаковать вещи для свадебного путешествия. ☐ Провести день в компании семьи и друзей. ☐ Провести репетицию бракосочетания и банкета; выдать подарки обслуживающему персоналу. ☐ Передать шаферу кольца и деньги для священника. ☐ Попытаться отдохнуть.

День свадьбы

☐	Отправить по почте объявление о свадьбе.

☐	Расслабиться и сохранять спокойствие.

☐	Не забыть что-то съесть.

☐	Выделить хотя бы два часа на переодевание.

☐	НАСЛАДИТЬСЯ СОБЫТИЕМ, КОТОРОЕ ПРОИСХОДИТ РАЗ В ЖИЗНИ!