## Список задач проекта 1
Список задач проекта
Исполнитель: |  |  | Крайний срок: |  | Выделите действия
Инна Ожогина |  |  | 2012-12-17 |  | На этой неделе [18 июня - 24 июня]
Проект 1
Действие | Срок выполнения | Бюджет | Процент выполнения | Ход выполнения | Примечания
Планирование | 2012-06-15 | 476 | 25% | 25%
Подготовка | 2012-09-11 | 301 | 10% | 10%
Задача А | 2012-09-06 | 429 | 0% | 0%
Задача Б | 2012-10-03 | 332 | 70% | 70%
Задача В | 2012-10-23 | 471 | 10% | 10%
Задача Г | 2012-10-28 | 418 | 100% | 100%
Работа с документами | 2012-11-07 | 150 | 0% | 0% | Начало после выполнения задачи Б
Сдача проекта | 2012-11-22 | 330 | 25% | 25%
Обработка результатов | 2012-12-12 | 353 | 50% | 50%
СОВЕТ. Для фильтрации или сортировки данных проекта используйте стрелки раскрывающихся списков в строке заголовка таблицы.

## Параметры & вычисления
Параметры выделения
В приведенных ниже таблицах хранятся параметры и вычисления для раскрывающегося списка выделенных действий. Любые изменения могут привести к ошибкам или утрате функциональности.
Нет выделения |  |  | Нет выделения
Интервал: | Начало: | Конец: | Срок:
На этой неделе | 2012-09-10 | 2012-09-16 | На этой неделе [10.сен - 16.сен]
В этом месяце | 2012-09-01 | 2012-09-30 | В этом месяце [1 - 30.сен]
В этом квартале | 2012-04-01 | 2012-07-31 | В этом квартале [01.апр - 31.июл]
В этом году | 2012-01-01 | 2012-12-31 | В этом году [2012]
Интервал: |  |  | Интервал:
На прошлой неделе | 2012-09-03 | 2012-09-09 | На прошлой неделе [03.сен - 09.сен]
В прошлом месяце | 2012-08-01 | 2012-08-31 | В прошлом месяце [01 - 31.авг]
В прошлом квартале | 2012-01-01 | 2012-03-31 | В прошлом квартале [01.янв - 31.мар]
В прошлом году | 2011-01-01 | 2011-12-31 | В прошлом году
Выбранные выделенные действия: |  | На этой неделе [18 июня - 24 июня] | FALSE
Начало выделения
Конец выделения
Formulas:
Конец: = [Начало:]+6
Конец: = EDATE([Начало:],1)-1