Список свадебных мероприятий с расписанием

Этот контрольный список составлен на основе оптимального расписания на двенадцать месяцев. Если вы планируете организовать свадьбу в более короткие сроки, просто начните с первого пункта списка и постарайтесь как можно быстрее наверстать упущенное время, чтобы уложиться в график. Используйте поля слева от пунктов, чтобы отмечать выполненные задачи.

За 9–12 месяцев до дня свадьбы

☐	Организовать встречу с родителями.

☐	Определить бюджет и распределить расходы.

☐	Выбрать дату и время свадьбы.

☐	Обсудить количество гостей, стиль, место проведения и размах свадьбы.

☐	Посетить и забронировать места для свадьбы и торжества.

☐	Встретиться со свадебным регистратором.

☐	Завести папку для хранения и организации идей, листов, чеков, буклетов и т. д.

☐	Начать составлять список гостей, чтобы оценить их количество. Учесть бюджет при определении обязательных и желательных гостей.

☐	Начать выбирать свадебное платье.

За 6–9 месяцев

☐	Выбрать свиту молодоженов.

☐	Составить список желаемых свадебных подарков.

☐	Найти фотографа и видеооператора.

☐	Заказать фотосессию на помолвку (особенно если потребуется разместить профессиональные снимки с помолвки на приглашениях).

☐	Найти кейтеринговую компанию.

☐	Найти флориста.

☐	Организовать музыкальное сопровождение для церемонии и торжества. Можно нанять группу, сольного исполнителя или диджея и выбрать репертуар.

☐	Забронировать номера в гостинице для приезжих гостей. Уточнить наличие групповых скидок.

☐	Отправить гостям уведомления. Приложить сведения о размещении на ночь и карты города.

☐	Купить обручальные кольца.

☐	Выбрать и заказать свадебное платье, выделив достаточно времени на доставку и замену в случае необходимости.

☐	Купить платья подружек невесты.

☐	Запланировать встречи для выбора дизайна торта и дегустации.

☐	Начать планировать медовый месяц.

За 4–6 месяцев

☐ Составить окончательный список гостей. ☐ Заказать приглашения и другие свадебные канцтовары, например карточки с именами гостей и благодарственные письма. ☐ Запланировать макияж и прическу в день свадьбы. Узнать у своих визажиста и парикмахера, могут ли они приехать на место проведения свадьбы.	☐ Окончательно составить планы на медовый месяц. Для поездки за границу оформить визы, паспорта и сделать прививки. ☐ Арендовать транспорт на день свадьбы. ☐ Запланировать ужин накануне свадьбы.

За 2–4 месяца

☐ Подать заявление в ЗАГС. Не забыть взять с собой все необходимые документы. ☐ Заказать смокинги для жениха и шаферов. ☐ Встретиться с представителем кейтеринговой компании, чтобы изучить меню блюд и напитков. ☐ Заказать свадебный торт.	☐ Заказать обручальные кольца. ☐ Подтвердить заказ по музыкальному сопровождению церемонии и торжества. ☐ Забронировать номер в гостинице для первой брачной ночи. ☐ Если есть желание, написать собственные клятвы.

За 4–8 недель

☐ Отправить свадебные приглашения. ☐ Утвердить все планы в отношении транспорта.	☐ Сделать пробный вариант прически и макияжа. Можно использовать свадебную вуаль.

За 2–4 недели

☐ Подумать о том, как рассадить гостей на торжестве. ☐ Подтвердить размещение приезжих гостей. ☐ Окончательно обговорить все детали с фотографом, видеооператором и другими подрядчиками. ☐ Выполнить окончательную примерку свадебного платья и платьев подружек невесты. ☐ Написать тост для ужина накануне свадьбы.	☐ Сообщить детали ужина накануне свадьбы приглашенным гостям. ☐ Составить список свадебных подрядчиков и участников свиты молодоженов с указанием контактной информации. ☐ Купить подарки для свидетелей. ☐ Определить, где невеста, жених и свидетели будут одеваться перед церемонией.

За одну неделю

☐ Поместить гонорары, выдаваемые в день свадьбы, в конверты для удобства. ☐ Сообщить кейтеринговой компании итоговое количество гостей. ☐ Назначить ответственного, который принесет на торжество важные предметы, например нож для торта, бокалы молодоженов и книгу для записей.	☐ Назначить координатора на свадьбе для решения оперативных вопросов. ☐ Обсудить итоговые детали со свитой молодоженов. ☐ Пройти необходимые косметические процедуры, например сделать маникюр, маску для лица, депиляцию, массаж и коррекцию бровей.

За день до свадьбы

☐ Собрать следующее: ☐ Что-то старое, что символизирует следование семейным традициям и культурному наследию ☐ Что-то новое, что символизирует оптимизм и надежду на новую жизнь в будущем ☐ Что-то, заимствованное у счастливого женатого или замужнего человека, что символизирует долговечный брак ☐ Что-то синее, что символизирует любовь и верность	☐ Подтвердить планы на медовый месяц. ☐ Собрать вещи для медового месяца. ☐ Наслаждаться общением с семьей и друзьями. ☐ Посетить репетицию и ужин накануне свадьбы, раздать подарки свидетелям. ☐ Отдать кольца и гонорар свадебного регистратора шаферу. ☐ Постараться отдохнуть.

День свадьбы

☐	Расслабиться и сохранять спокойствие.

☐	Не забыть поесть.

☐	Выделить не менее двух часов на одевание.

☐	НАСЛАЖДАТЬСЯ СОБЫТИЕМ, КОТОРОЕ БЫВАЕТ ТОЛЬКО РАЗ В ЖИЗНИ!