Kontrolný zoznam svadobného kalendára

Tento kontrolný zoznam je rozvrhnutý na 12 mesiacov, čo je ideálny časový rozvrh. Ak máte na prípravu svadby kratší čas, začnite napriek tomu od začiatku zoznamu a snažte sa čo najrýchlejšie dobehnúť zameškané. Keď dokončíte jednotlivé úlohy, začiarknite príslušné políčka vľavo.

9 až 12 mesiacov pred svadbou:

☐	Stretnúť sa s rodičmi.

☐	Navrhnúť rozpočet a rozdelenie výdavkov.

☐	Porozprávať sa o tom, akú veľkú svadbu chcete, v akom štýle a kde sa bude konať.

☐	Zvoliť dátum a čas svadby. (Termín bude závisieť od vyťaženosti priestorov.)

☐	Založiť zaraďovač na uloženie a organizáciu nápadov, hárkov, účtov, brožúr atď.

☐	Navštíviť a rezervovať miesto konania svadby a svadobnej hostiny.

☐	Stretnúť sa so svadobným agentom.

☐	Začať zostavovať zoznam hostí na predbežný odhad počtu. Porovnať rozpočet, ak pozveme len tých, ktorých určite chceme pozvať a ak aj tých, ktorých by sme radi pozvali, ale nemusíme.

☐	Začať s nákupmi na zadováženie svadobných šiat.

6 až 9 mesiacov pred svadbou:

☐	Vybrať účastníkov svadobnej hostiny.

☐	Zaregistrovať sa v registri svadobných darčekov.

☐	Zabezpečiť fotografa a kameramana.

☐	Dohodnúť návštevu u fotografa, hlavne ak chcete mať profesionálnu pamätnú fotografiu ako svadobné oznámenie.

☐	Dohodnúť sa s cateringovou firmou.

☐	Dohodnúť sa v kvetinárstve.

☐	Zabezpečiť hudbu, ktorá bude hrať pri obrade a na svadobnej hostine.
(Napríklad kapelu alebo sólového hudobníka, diskotekára, výber hudby atď.).

☐	Rezervovať hotelové izby pre hostí, ktorí nebývajú v danom meste. (Preveriť skupinové zľavy.)

☐	Odoslať svadobné oznámenia. (S informáciami o ubytovaní a mapou, ak je to možné.)

☐	Kúpiť svadobné obrúčky.

☐ Vybrať a objednať svadobné šaty. Nechať dosť času na ich doručenie a prípadné zmeny. ☐ Kúpiť šaty pre družičky.	☐ Naplánovať stretnutia, na ktorých sa vyberie a ochutná svadobná torta. ☐ Začať plánovať svadobnú cestu.

4 až 6 mesiacov pred svadbou:

☐ Dokončiť zoznam hostí. ☐ Objednať svadobné pozvánky (25 ks navyše) a iné písomnosti (napríklad menovky a lístočky s poďakovaním). ☐ Naplánovať kozmetické prípravy na svadobný deň. Spýtať sa kozmetičky, ako dlho vopred sa treba objednať, a či je ochotná pracovať na mieste konania svadby.	☐ Dokončiť plánovanie svadobnej cesty. Pri zahraničných cestách vybaviť víza, pasy a očkovanie. ☐ Objednať dopravu v deň svadby (autá, limuzínu atď.). ☐ Naplánovať predsvadobnú oslavu.

2 až 4 mesiace pred svadbou:

☐ Vybaviť sobášny list. Zobrať všetky potrebné doklady. ☐ Objednať obleky pre ženícha a mládencov. ☐ Stretnúť sa s cateringovou firmou a dohodnúť jedálny lístok, výber vína atď. ☐ Objednať svadobnú tortu.	☐ Objednať svadobné obrúčky. ☐ Schváliť hudbu, ktorá bude hrať pri obrade a na svadobnej hostine. ☐ Rezervovať hotelovú izbu na svadobnú noc. ☐ Začať písať text manželského sľubu (ak chcete mať vlastný).

4 až 8 týždňov pred svadbou:

☐ Odoslať svadobné pozvánky 8 týždňov pred termínom svadby. ☐ Vyskúšať účes a make-up (aj závoj v prípade, že ho budete mať).	☐ Dokončiť všetky plány dopravy.

2 až 4 týždne pred svadbou:

☐ Navrhnúť zasadací poriadok na svadobnej hostine. ☐ Ukončiť prípravy týkajúce sa hostí, ktorí nebývajú v meste, kde sa koná svadba. ☐ Dohodnúť podrobnosti s fotografom, kvetinárstvom a ďalšími dodávateľmi. ☐ Ísť na záverečnú skúšku šiat nevesty a družičiek ku krajčírovi. ☐ Napísať text prípitku na predsvadobnej oslave. ☐ Kúpiť darčeky pre svadobných hostí.	☐ Urobiť zoznam všetkých dodávateľov a svadobných hostí s kontaktnými informáciami. Zobrať tento zoznam všade so sebou (pre každý prípad). ☐ Dohodnúť s účastníkmi podrobnosti predsvadobnej oslavy. ☐ Nájsť miestnosti, v ktorých sa nevesta, ženích a hostia pred obradom prezlečú.

Týždeň pred svadbou:

☐ Vložiť všetky doklady o poplatkoch súvisiacich so svadbou do obálok, aby sa dali jednoducho porozdeľovať. ☐ Oznámiť cateringovej firme definitívny počet hostí. ☐ Vybrať spoľahlivú osobu, ktorá prinesie na svadobnú hostinu dôležité veci (nôž na krájanie torty, poháre na prípitok atď.).	☐ Určiť niekoho, kto bude „organizátorom“ a na poslednú chvíľu vyrieši prípadné problémy. ☐ Prehodnotiť záverečné detaily týkajúce sa svadobných hostí. ☐ Absolvovať skrášľovacie procedúry (kozmetiku, manikúru, masáž, depiláciu voskom, tvarovanie obočia atď.)

Deň pred svadbou:

☐ Zhromaždiť tieto veci: ☐ Niečo staré Symbolizuje kontinuitu s predkami a dedičstvom minulosti ☐ Niečo nové Symbolizuje optimizmus a nádej nového života, ktorý je pred nami ☐ Niečo požičané Niečo od šťastne ženatého priateľa alebo šťastne vydatej priateľky alebo člena či členky rodiny ☐ Niečo modré Symbolizuje lásku a vernosť	☐ Ukončiť prípravy na svadobnú cestu. ☐ Zbaliť sa na svadobnú cestu. ☐ Stráviť deň odpočinku s príbuznými a priateľmi. ☐ Zúčastniť sa predsvadobnej oslavy, odovzdať účastníkom darčeky. ☐ Odovzdať obrúčky a odmenu pre svadobného agenta družbovi. ☐ Trocha si oddýchnuť.

V deň svadby:

☐	Poslať svadobné oznámenia e-mailom.

☐	Odpočívať a zachovať pokoj.

☐	Nezabudnúť niečo zjesť.

☐	Na obliekanie si vyhradiť aspoň dve hodiny.

☐	VYCHUTNAŤ SI UDALOSŤ, KTORÁ SA KONÁ LEN RAZ ZA ŽIVOT.