Kontrolný zoznam s časovým harmonogramom svadby

Nasledujúci kontrolný zoznam je navrhnutý tak, aby ponúka 10-mesačný časový harmonogram. Ak svadbu plánujete skôr, začnite na začiatku zoznamu a pokúste sa čo najskôr dobehnúť jednotlivé položky. Políčka vľavo môžete po dokončení úloh začiarknuť.

9 až 12 mesiacov pred svadbou

☐	Usporiadajte stretnutie s rodičmi.

☐	Nastavte rozpočet a navrhnite zdieľanie výdavkov.

☐	Vyberte dátum a čas svadby.

☐	Porozprávajte sa o veľkosti, štýle, mieste a rozsahu svadby.

☐	Navštívte a rezervujte miesto sobáša a hostiny.

☐	Stretnite sa s osobou, ktorá vás bude sobášiť.

☐	Založte zakladač, v ktorom budete zbierať nápady, hárky, potvrdenia o platbách, brožúry a iné materiály.

☐	Začnite vytvárať zoznam hostí, aby ste odhadli ich počet. Pri určovaní hostí, ktorých musíte pozvať a ktorých by ste chceli pozvať, nezabudnite na rozpočet.

☐	Začnite hľadať svadobné šaty, ktoré by ste si chceli kúpiť.

6 až 9 mesiacov pred svadbou

☐	Vyberte si členov svadobného sprievodu.

☐	Vytvorte zoznam svadobných darov a iných darčekov.

☐	Najmite si fotografa a kameramana.

☐	Zarezervujte si fotenie po zásnubách. Dôležité je to hlavne v prípade, ak chcete s oznámeniami posielať aj profesionálne fotografie zo zásnub.

☐	Najmite si kuchárov.

☐	Najmite si kvetinára.

☐	Dohodnite sa na hudbe, ktorá bude hrať počas obradu a hostiny. Zarezervujte si kapelu, hudobníka alebo dídžeja, vyberte si skladby.

☐	Cezpoľným hosťom rezervujte izby v hoteli. Nezabudnite sa spýtať na skupinové zľavy.

☐	Odošlite hosťom oznámenia s dátumom. Pripojte informácie o ubytovaní a mapy.

☐	Kúpte si obrúčky.

☐	Vyberte si a objednajte svadobné šaty, aby zostalo dosť času na doručenie a úpravy.

☐	Kúpte šaty pre družičky.

☐	Naplánujte stretnutia ohľadom svadobnej torty a ochutnávky.

☐	Začnite si plánovať svadobnú cestu.

4 až 6 mesiacov pred svadbou

☐ Dokončite zoznam hostí. ☐ Objednajte pozvánky a iné tlačené veci, ako napríklad menovky alebo poďakovania. ☐ Naplánujte si skrášľovacie procedúry v svadobný deň. Opýtajte sa kaderníčky, či by mohla prísť na miesto svadby.	☐ Dokončite plány svadobnej cesty. Ak cestujete do zahraničia, nezabudnite na víza, pasy a očkovania. ☐ Najmite si dopravu na svadobný deň. ☐ Naplánujte skúšobnú večeru.

2 až 4 mesiace pred svadbou

☐ Zaobstarajte si manželskú zmluvu. Nezabudnite so sebou priniesť všetky potrebné dokumenty. ☐ Objednajte smokingy pre ženícha a družbu. ☐ Stretnite sa s kuchármi a dodávateľmi a skontrolujte ponuky jedla a nápojov. ☐ Objednajte svadobnú tortu.	☐ Objednajte obrúčky. ☐ Potvrďte hudbu na obrad a počas hostiny. ☐ Rezervujte si hotel na svadobnú noc. ☐ Ak si chcete napísať vlastné sľuby, začnite teraz.

4 až 8 týždňov pred svadbou

☐ Odošlite pozvánky na svadbu. ☐ Potvrďte všetky plánované spôsoby dopravy.	☐ Spravte skúšku účesu a mejkapu. Ak sa dá, prineste si aj závoj.

2 až 4 týždne pred svadbou

☐ Vytvorte zasadací poriadok počas hostiny. ☐ Dokončite prípravy spojené s cezpoľnými účastníkmi a hosťami. ☐ Prejdite si podrobnosti s fotografom, kvetinárom a inými dodávateľmi. ☐ Spravte poslednú skúšku svadobných šiat a šiat pre družičky. ☐ Napíšte si skúšobný prípitok.	☐ Oznámte podrobnosti o skúšobnej večeri všetkým účastníkom. ☐ Spíšte zoznam svadobných dodávateľov a svadobčanov. Nezabudnite na kontaktné údaje. ☐ Kúpte darčeky pre svadobčanov. ☐ Určite, kde sa nevesta, ženích a zúčastnení pred obradom prezlečú.

1 týždeň pred svadbou

☐ Hotovostné platby vložte do obálok, aby sa v svadobný deň ľahšie odovzdávali. ☐ Uveďte finálny počet hostí. ☐ Určite dôveryhodnú osobu, ktorá má na hostinu priniesť dôležité veci, napríklad nôž na krájanie torty, poháre na prípitok a knihu návštev.	☐ Určite niekoho ako organizátora, ktorí bude riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú na poslednú chvíľu. ☐ So svadobčanmi si prejdite posledné podrobnosti. ☐ Navštívte skrášľovacie procedúry, napríklad manikúru, očistenie pokožky tváre, masáž, tvarovanie mihalníc a epiláciu voskom.

Deň pred svadbou

☐ Pozbierajte nasledovné: ☐ Niečo staré, čo symbolizuje kontinuity rodiny a dedičstva ☐ Niečo nové, čo symbolizuje optimizmus a nádej na dobrý život ☐ Niečo požičané od šťastne zosobášenej osoby, čo symbolizuje trvácnosť manželstva. ☐ Niečo modré, čo symbolizuje lásku a vernosť	☐ Potvrďte plány svadobnej cesty. ☐ Zbaľte sa na svadobnú cestu. ☐ Vychutnajte si pokojný deň s rodinou a priateľmi. ☐ Choďte na skúšku obradu a skúšobnú večeru. Účastníkom dajte darčeky. ☐ Svedkovi dajte obrúčky a platbu pre sobášiacu osobu. ☐ Skúste si oddýchnuť.

Svadobný deň

☐	Uvoľnite sa a upokojte sa.

☐	Nezabudnite niečo zjesť.

☐	Vyhraďte si aspoň dve hodiny na obliekanie.

☐	UŽITE SI TÚTO UDALOSŤ, KTORÁ SA UŽ NEZOPAKUJE.