{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Gant","Osnovni podaci"],"not_rendered":{"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Gant","index":0,"n_rows":34,"n_cols":64,"rows_kept":34,"merged":[[1,8,1,11],[1,13,1,16],[1,18,1,21],[1,23,1,26],[1,28,1,31],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,3,3,4],[4,1,4,7]]}
["Kreirajte Gantov grafikon u ovom radnom listu.\nUnesite naslov ovog projekta u ćeliju B1. \nNaslov legende je u ćeliji I1.\nInformacije o tome kako se koristi ovaj radni list, uključujući uputstva za čitače ekrana i informacije o autoru ove radne sveske nalaze se na radnom listu „Osnovni podaci“.\nNastavite da se krećete niz kolonu A da biste čuli dodatna uputstva.","NASLOV PROJEKTA",{"$nulls":6},"Legenda:"]
["Unesite ime preduzeća u ćeliju B2.\nLegenda se nalazi u ćelijama I2 do AC2.","Ime preduzeća",{"$nulls":6},"Na pravom putu",{"$nulls":4},"Nizak rizik",{"$nulls":4},"Srednji rizik",{"$nulls":4},"Visok rizik",{"$nulls":4},"Nedodeljene"]
["Unesite ime vođe projekta u ćeliju B3. Unesite datum početka projekta u ćeliji F3 ili dozvolite uzorku formule da pronađe najmanju vrednost datuma iz Gantove tabele podataka.  \nDatum početka projekta: nalepnica je u ćeliji D3.","Vođa projekta",null,"Datum početka projekta:",null,{"$f":"IFERROR(IF(MIN(Kontrolne_tačke[Početak])=0,TODAY(),MIN(Kontrolne_tačke[Početak])),TODAY())","v":"2018-07-07"}]
["Pomeranje uvećanja je u ćeliji F4. \nMeseci za datume u 5. redu se prikazuju počevši od ćelija I4 do ćelija BL4.\nNemojte menjati ove ćelije. One se automatski ažuriraju na osnovu datuma početka projekta u ćeliji F3.",null,null,"Pomeranje uvećanja:",null,0,null,null,{"$f":"TEXT(I5,\"mmmm\")","v":"jul"},{"$nulls":6},{"$f":"IF(TEXT(P5,\"mmmm\")=I4,\"\",TEXT(P5,\"mmmm\"))","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(TEXT(W5,\"mmmm\")=P4,TEXT(W5,\"mmmm\")=I4),\"\",TEXT(W5,\"mmmm\"))","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(TEXT(AD5,\"mmmm\")=W4,TEXT(AD5,\"mmmm\")=P4,TEXT(AD5,\"mmmm\")=I4),\"\",TEXT(AD5,\"mmmm\"))","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(TEXT(AK5,\"mmmm\")=AD4,TEXT(AK5,\"mmmm\")=W4,TEXT(AK5,\"mmmm\")=P4,TEXT(AK5,\"mmmm\")=I4),\"\",TEXT(AK5,\"mmmm\"))","v":"avgust"},{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(TEXT(AR5,\"mmmm\")=AK4,TEXT(AR5,\"mmmm\")=AD4,TEXT(AR5,\"mmmm\")=W4,TEXT(AR5,\"mmmm\")=P4),\"\",TEXT(AR5,\"mmmm\"))","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(TEXT(AY5,\"mmmm\")=AR4,TEXT(AY5,\"mmmm\")=AK4,TEXT(AY5,\"mmmm\")=AD4,TEXT(AY5,\"mmmm\")=W4),\"\",TEXT(AY5,\"mmmm\"))","v":""},{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(TEXT(BF5,\"mmmm\")=AY4,TEXT(BF5,\"mmmm\")=AR4,TEXT(BF5,\"mmmm\")=AK4,TEXT(BF5,\"mmmm\")=AD4),\"\",TEXT(BF5,\"mmmm\"))","v":""}]
["Ćelije I5 do BL5 sadrže dan broja dana u mesecu predstavljenim u bloku ćelija iznad svake ćelije datuma i automatski se računaju.\nNemojte menjati ove ćelije.\nDanašnji datum je naglašen crvenom bojom (hex #AD3815) od današnjeg datuma u 5. redu, kroz čitavu kolonu datuma do kraja plana projekta.",{"$nulls":7},{"$f":"IFERROR(Početak_projekta+Kretanje_po_koracima,TODAY())","v":"2018-07-07"},{"$f":"I5+1","v":"2018-07-08"},{"$f":"J5+1","v":"2018-07-09"},"2018-07-10","2018-07-11","2018-07-12","2018-07-13",{"$f":"O5+1","v":"2018-07-14"},{"$f":"P5+1","v":"2018-07-15"},"2018-07-16","2018-07-17","2018-07-18","2018-07-19","2018-07-20",{"$f":"V5+1","v":"2018-07-21"},{"$f":"W5+1","v":"2018-07-22"},"2018-07-23","2018-07-24","2018-07-25","2018-07-26","2018-07-27",{"$f":"AC5+1","v":"2018-07-28"},{"$f":"AD5+1","v":"2018-07-29"},"2018-07-30","2018-07-31","2018-08-01","2018-08-02","2018-08-03",{"$f":"AJ5+1","v":"2018-08-04"},{"$f":"AK5+1","v":"2018-08-05"},"2018-08-06","2018-08-07","2018-08-08","2018-08-09","2018-08-10",{"$f":"AQ5+1","v":"2018-08-11"},{"$f":"AR5+1","v":"2018-08-12"},"2018-08-13","2018-08-14","2018-08-15","2018-08-16","2018-08-17",{"$f":"AX5+1","v":"2018-08-18"},{"$f":"AY5+1","v":"2018-08-19"},{"$f":"AZ5+1","v":"2018-08-20"},"2018-08-21","2018-08-22","2018-08-23","2018-08-24",{"$f":"BE5+1","v":"2018-08-25"},{"$f":"BF5+1","v":"2018-08-26"},{"$f":"BG5+1","v":"2018-08-27"},"2018-08-28","2018-08-29","2018-08-30","2018-08-31"]
["Traka za pomeranje nalazi se u ćelijama I6 do BL6. Povećavanje stranične memorije putem podataka definiše se kao 2 stranice odjednom i može se konfigurisati u postavkama za kontrolnu traku. \nDa biste prešli na vremensku osu unapred ili unazad, unesite 0 ili veću vrednost u ćeliju F4.\nVrednost 0 vodi do početka grafikona."]
["Ovi redovi sadrže zaglavlja za plan projekta koji sledi ispod njih. \nIdite od B7 do BL7 da biste čuli sadržaj. Prvo slovo svakog dana u sedmici za datum iznad tog naslova, počinje u ćeliji I7 i nastavlja kroz ćeliju BL7.\nSve stavke vremenske ose projekta su automatska generisane na osnovu kategorije, datuma početka i broja dana koji su uneti u tabeli „Kontrolna tačka“.","Opis kontrolne tačke","Kategorija","Dodeljeno","Napredak","Početak","Broj dana",null,{"$f":"LEFT(TEXT(I5,\"ddd\"),1)","v":"s"},{"$f":"LEFT(TEXT(J5,\"ddd\"),1)","v":"n"},"p","u","s","č","p","s","n","p","u","s","č","p","s","n","p","u","s","č","p","s","n","p","u","s","č","p","s","n","p","u","s","č","p","s",{"$f":"LEFT(TEXT(AS5,\"ddd\"),1)","v":"n"},"p","u","s","č","p","s","n","p","u","s","č","p","s","n","p","u","s","č","p"]
["Nemojte brisati ovaj red. Ovaj red je skriven da bi se sačuvala formula koja se koristi za označavanje trenutnog dana u rasporedu projekta. "]
["Unesite informacije o projektima počevši od ćelije B9 do ćelije G9. \nUzorci podataka su u ćelijama od B9 do G33.\nUnesite opis Kontrolne tačke, izaberite kategoriju sa padajuće liste, dodelite nekoga u stavku, unesite napredak, početni datum i broj dana za zadatak za početak crtanja.\nSledeće uputstvo se nalazi u ćeliji A34.","Naslov 1",{"$nulls":6},{"$f":"IF(AND($C9=\"Cilj\",I$5>=$F9,I$5<=$F9+$G9-1),2,IF(AND($C9=\"Kontrolna tačka\",I$5>=$F9,I$5<=$F9+$G9-1),1,\"\"))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"IF(AND($C9=\"Cilj\",Y$5>=$F9,Y$5<=$F9+$G9-1),2,IF(AND($C9=\"Kontrolna tačka\",Y$5>=$F9,Y$5<=$F9+$G9-1),1,\"\"))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"IF(AND($C9=\"Cilj\",AO$5>=$F9,AO$5<=$F9+$G9-1),2,IF(AND($C9=\"Kontrolna tačka\",AO$5>=$F9,AO$5<=$F9+$G9-1),1,\"\"))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"IF(AND($C9=\"Cilj\",BE$5>=$F9,BE$5<=$F9+$G9-1),2,IF(AND($C9=\"Kontrolna tačka\",BE$5>=$F9,BE$5<=$F9+$G9-1),1,\"\"))","v":""},"","","","","","",""]
[null,"Zadatak 1","Cilj","Ime",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"TODAY()","v":"2019-07-25"},3,null,{"$f":"IF(AND($C10=\"Cilj\",I$5>=$F10,I$5<=$F10+$G10-1),2,IF(AND($C10=\"Kontrolna tačka\",I$5>=$F10,I$5<=$F10+$G10-1),1,\"\"))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 2","Kontrolna tačka",null,null,{"$f":"TODAY()+5","v":"2019-07-30"},1,null,{"$f":"IF(AND($C11=\"Cilj\",I$5>=$F11,I$5<=$F11+$G11-1),2,IF(AND($C11=\"Kontrolna tačka\",I$5>=$F11,I$5<=$F11+$G11-1),1,\"\"))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 3","Nizak rizik",null,{"v":0.5,"d":"50%"},{"$f":"F10-3","v":"2019-07-22"},10,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 4","Kontrolna tačka",null,null,{"$f":"F10+20","v":"2019-08-14"},1,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 5","Srednji rizik",null,{"v":0.1,"d":"10%"},{"$f":"F10+6","v":"2019-07-31"},6,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Naslov 2",{"$nulls":6},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 1","Visok rizik",null,{"v":0.6,"d":"60%"},{"$f":"F10+6","v":"2019-07-31"},13,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 2","Na pravom putu",null,{"v":0.5,"d":"50%"},{"$f":"F16+2","v":"2019-08-02"},9,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 3","Nizak rizik",null,{"v":0.33,"d":"33%"},{"$f":"F17+5","v":"2019-08-07"},11,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 4","Kontrolna tačka",null,null,{"$f":"F18+2","v":"2019-08-09"},1,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 5",{"$nulls":3},{"$f":"F19+1","v":"2019-08-10"},24,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Naslov 3",{"$nulls":6},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 1","Na pravom putu",null,null,{"$f":"F10+15","v":"2019-08-09"},4,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 2","Srednji rizik",null,null,{"$f":"F22+3","v":"2019-08-12"},14,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 3","Na pravom putu",null,null,{"$f":"F23+15","v":"2019-08-27"},6,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"IF(AND($C24=\"Cilj\",AN$5>=$F24,AN$5<=$F24+$G24-1),2,IF(AND($C24=\"Kontrolna tačka\",AN$5>=$F24,AN$5<=$F24+$G24-1),1,\"\"))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"IF(AND($C24=\"Cilj\",BD$5>=$F24,BD$5<=$F24+$G24-1),2,IF(AND($C24=\"Kontrolna tačka\",BD$5>=$F24,BD$5<=$F24+$G24-1),1,\"\"))","v":""},"","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 4","Cilj",null,null,{"$f":"F19+22","v":"2019-08-31"},3,null,"","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"IF(AND($C25=\"Cilj\",Y$5>=$F25,Y$5<=$F25+$G25-1),2,IF(AND($C25=\"Kontrolna tačka\",Y$5>=$F25,Y$5<=$F25+$G25-1),1,\"\"))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 5","Nizak rizik",null,null,{"$f":"F14","v":"2019-07-31"},19,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Naslov 4",{"$nulls":6},{"$f":"IF(AND($C27=\"Cilj\",I$5>=$F27,I$5<=$F27+$G27-1),2,IF(AND($C27=\"Kontrolna tačka\",I$5>=$F27,I$5<=$F27+$G27-1),1,\"\"))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 1",{"$nulls":3},{"$f":"F25+3","v":"2019-09-03"},15,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 2",{"$nulls":3},"2018-07-07",5,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 3","Kontrolna tačka",null,null,"2018-07-25",1,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",1,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 4",{"$nulls":6},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Zadatak 5",{"$nulls":6},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Ovo je prazan red",{"$nulls":7},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["U ovom redu se obeležava kraj Gantovih podataka kontrolne tačke. NE unosite ništa u ovom redu. \nDa biste dodali još stavki, umetnite nove redove iznad ovog.","Da biste dodali još podataka, umetnite nove redove IZNAD ovog"]

{"sheet":"Osnovni podaci","index":1,"n_rows":5,"n_cols":1,"rows_kept":5}
["Osnovni podaci o ovom predlošku"]
["Ovaj predložak pruža jednostavan način za kreiranje Gantovog grafikona koji će Vam pomoći da vizualizujete i pratite Vaš projekat. Jednostavno unesite opis zadataka, izaberite kategoriju cilja, kontrolnu tačku, na pravom putu, nizak rizik, srednji rizik, visok rizik, napredak kao procenat dovršenosti zadatka, datum početka i broj dana za dovršavanje zadatka. Gantov grafikon se popunjava i kodiran je bojom kako bi se lakše razdvojile različite kategorije Traka za pomeranje Vam omogućava da se pomerate kroz vremensku osu. Umetanje novih zadataka umetanjem novih redova.\n"]
["Vodič za čitače ekrana"]
["U ovoj radnoj svesci postoje 2 radna lista. \n\nGantov grafikon\nOsnovni podaci\n\nUputstva za svaki radni list nalaze se u koloni A, počevši od ćelije A1 svakog radnog lista. Napisana su pomoću skrivenog teksta. Svaki korak vas vodi kroz informacije u tom redu. Svaki sledeći korak nastavlja se u ćelijama A2, A3 i tako dalje, osim ako je izričito drugačije navedeno. Na primer, u tekstu uputstva može da piše „idite na ćeliju A6“ da biste videli sledeći korak. \n\nOvaj skriveni tekst se neće odštampati.\n\nDa biste uklonili ova uputstva sa radnog lista, jednostavno izbrišite kolonu A."]
["Ovo je poslednje uputstvo u ovom radnom listu."]