{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Data för marknadsföringsplan","Listinformation"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Data för marknadsföringsplan","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Data för marknadsföringsplan",null,"STATUSFÄRG FÖRKLARING OCH VÄXLINGSKNAPP"]
[null,"Listor för marknadsföringsplan"]
[{"$nulls":3},"Ej påbörjad","Pågår","Försenad","Slutförd","Anpassad 1","Anpassad 2","Anpassad 3","Anpassad 4"]
[{"$nulls":3},"PÅ","PÅ","AV","PÅ","AV","AV","AV","AV"]
[null,"UPPGIFT","STATUS","ÄGARE","TILLDELAD TILL","BERÄKNAT\nSTARTDATUM","BERÄKNAT\nSLUTDATUM","FAKTISKT \nSTARTDATUM ","FAKTISKT \nSLUTDATUM ","BERÄKNAD KOSTNAD","FAKTISKT \nKOSTNAD"]
[null,"Produktanalys","Pågår","Johan C.","Johan C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":10500,"d":"10,500 kr"},{"v":8750,"d":"8,750 kr"}]
[null,"Designa storyboards","Pågår","Mark M.","Johan C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":14000,"d":"14,000 kr"},{"v":12880,"d":"12,880 kr"}]
[null,"Granska storyboarddesign","Slutförd","Mark M.","Johan C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":10150,"d":"10,150 kr"}]
[null,"Analys, fas I","Försenad","Yusuf A.","Anders L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":21000,"d":"21,000 kr"},{"v":22400,"d":"22,400 kr"}]
[null,"Skapa annonsinnehåll, fas I","Försenad","Yusuf A.","Tim S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":3500,"d":"3,500 kr"}]
[null,"Definitioner av produktkrav","Försenad","Yusuf A.","Veronica A.",{"$nulls":4},{"v":4025,"d":"4,025 kr"},{"v":875,"d":"875 kr"}]
[null,"Specifikationer för prototyputveckling","Pågår","Yusuf A.","Gabriella F.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":12250,"d":"12,250 kr"}]
[null,"Kvalitetskontroll, lägesrapport","Pågår","Mark M.","Yusuf A.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":6475,"d":"6,475 kr"},{"v":1750,"d":"1,750 kr"}]
[null,"Skapa storyboards","Ej påbörjad","Mark M.","Johan C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":14000,"d":"14,000 kr"},{"v":12880,"d":"12,880 kr"}]
[null,"Granska storyboards med grafiska formgivare","Försenad","Mark M.","Johan C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":10150,"d":"10,150 kr"}]
[null,"Analys, fas II","Slutförd","Yusuf A.","Anders L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":21000,"d":"21,000 kr"},{"v":22400,"d":"22,400 kr"}]
[null,"Skapa annonsinnehåll, fas II","Ej påbörjad","Yusuf A.","Tim S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":3500,"d":"3,500 kr"}]

{"sheet":"Listinformation","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Listor för marknadsföringsplan"]
[null,"Data för marknadsföringsplan"]
[null,"NAMN","TITEL"]
[null,"Johan C.","Marknadsföringsspecialist"]
[null,"Mark M.","Marknadsföringschef"]
[null,"Yusuf A.","Projektledare"]
[null,"Filip G.","Marknadsanalytiker"]
[null,"Anders L.","Forskningskoordinator"]
[null,"Tim S.","Marknadsföringsspecialist"]
[null,"Veronica A.","Marknadsanalytiker"]
[null,"Gabriella F.","Biträdande marknadschef"]