Tidslinje för bröllop – checklista

Följande checklista är utformad med en perfekt tidsplan på tolv månader. Om du planerar bröllopet under en kortare tid kan du börja i början av listan och komma ikapp så snabbt som möjligt. Använd rutorna till vänster om objekten för att bocka av de uppgifter du utfört.

9 till 12 månader före bröllopsdagen

☐	Ordna en träff för dig och dina föräldrar.

☐	Fastställ budgeten och hur kostnaderna ska delas.

☐	Välj datum och tid för bröllopet.

☐	Diskutera storlek, stil, plats och omfattning av bröllopet.

☐	Besök och reservera platser för bröllopet och mottagningen.

☐	Träffa officianten.

☐	Skapa en mapp där du kan spara och ordna idéer, arbetsblad, kvitton, broschyrer osv.

☐	Börja sammanställa gästlistan för att få en uppskattning av antalet gäster. Överväg budgeten när du funderar på ”måste bjuda” kontra ”trevligt att bjuda”.

☐	Börja titta efter bröllopsklänning.

6 till 9 månader före

☐	Välj deltagare för bröllopet.

☐	Registrera er i bröllops- och gåvoregister.

☐	Anlita en fotograf och en videofilmare.

☐	Boka en session för förlovningsfoto, särskilt om du planerar att ha med en professionell förlovningsbild på inbjudningskorten.

☐	Anlita en cateringfirma.

☐	Anlita en florist.

☐	Skapa arrangemang för musik som ska spelas under ceremonin och mottagningen, vilket kan inbegripa att boka ett band eller en solomusiker, anlita en DJ och välja låtar.

☐	Reservera ett flertal intilliggande hotellrum för tillresande gäster. Tänk på att fråga om grupprabatt.

☐	Skicka inbjudningskort till dina gäster. Inkludera boendeinformation och kartor.

☐	Titta efter vigselringar.

☐	Välj och beställ bröllopsklänning, med tillräckligt med tid för leverans och ändringar.

☐	Köp klänningar till brudtärnorna.

☐	Schemalägg möten för utformning av bröllopstårta och provsmakning.

☐	Börja planera smekmånaden.

4 till 6 månader före

☐ Gör klart gästlistan. ☐ Beställ inbjudningskort och annat material för bröllopet som placeringskort och tackkort. ☐ Planera hår och smink för bröllopsdagen. Fråga stylisterna om de kan arbeta på platsen för bröllopet.	☐ Gör klart smekmånadsplaneringen. Ordna med visum, pass och vaccinationer om ni reser utomlands. ☐ Boka transport för bröllopsdagen. ☐ Planera middagen dagen före/rehearsal dinner.

2 till 4 månader före

☐ Ansök om hindersprövning. Kom ihåg att ta med alla nödvändiga dokument. ☐ Beställ kostymer till brudgum och brudgummens hjälpande vänner/groomsmen. ☐ Träffa cateringfirman och gå igenom matmenyer och drycker. ☐ Beställ bröllopstårta.	☐ Beställ vigselringar. ☐ Fastställ musiken till ceremonin och mottagningen. ☐ Boka ett hotellrum för bröllopsnatten. ☐ Om ni planerar att skriva era egna äktenskapslöften börjar ni skriva dem nu.

4 till 8 veckor före

☐ Skicka bröllopsinbjudningarna. ☐ Bekräfta alla transportplaner.	☐ Gå igenom hår och smink. Inkludera bröllopsslöjan om tillämpligt.

2 till 4 veckor före

☐ Gå igenom bordsplaceringen för mottagningen. ☐ Slutför arrangemangen för tillresande personal och gäster. ☐ Bekräfta detaljerna med fotografen, floristen och andra leverantörer. ☐ Gör sista provningen av brudklänning och brudtärnornas klänningar. ☐ Skriv skåltal till middagen dagen före/rehearsal dinner.	☐ Skicka information om middagen dagen före/rehearsal dinner till dem som ska delta. ☐ Sammanställ en lista över bröllopsleverantörer och bröllopsdeltagare, med kontaktinformation. ☐ Köp gåvor till dem som hjälper till vid bröllopet. ☐ Bestäm var bruden, brudgummen och övriga deltagare ska byta om inför ceremonin.

1 vecka före

☐ Lägg avgifter som ska betalas på bröllopsdagen i kuvert för enkel utdelning. ☐ Meddela cateringfirman slutgiltigt antal gäster. ☐ Utse en pålitlig person som kan ta med viktiga objekt – till exempel tårtkniv, glas att skåla med och gästbok – till mottagningen.	☐ Utse någon som kan fungera som ”organisatör” och hantera problem i sista minuten. ☐ Granska de sista detaljerna med bröllopsdeltagarna. ☐ Utför skönhetsbehandlingar, till exempel manikyr, ansiktsbehandling, massage, vaxning och ögonbrynsformning.

Dagen före bröllopet

☐ Samla ihop följande: ☐ Något gammalt, som symboliserar kontinuitet med familj och historia ☐ Något nytt, som symboliserar optimism och hopp inför det nya livet ni har framför er ☐ Något lånat, från en lyckligt gift person, som symboliserar ett långt äktenskap ☐ Något blått, som symboliserar kärlek och trohet	☐ Bekräfta smekmånadsarrangemangen. ☐ Packa för smekmånaden. ☐ Njut av en avkopplande dag med familj och vänner. ☐ Delta i repetition och middag dagen före/rehearsal dinner; ge gåvor till hjälppersonalen. ☐ Ge ringarna och officiantens avgift till marskalken/bestman. ☐ Försök att vila lite.

Bröllopsdagen

☐	Slappna av och var lugn.

☐	Kom ihåg att äta något.

☐	Avsätt minst två timmar för påklädning.

☐	NJUT AV DENNA UNIKA HÄNDELSE I LIVET!