รายการตรวจสอบปฏิทินงานแต่งงาน

รายการตรวจสอบต่อไปนี้ออกแบบมาสำหรับตารางเวลาสิบสองเดือน (ตามหลัก) ถ้าคุณกำลังวางแผนงานแต่งงานในระยะเวลาที่สั้นกว่านั้น ก็ให้เริ่มดูจากส่วนต้นของรายการและพยายามเตรียมงานให้ทันเท่าที่จะทำได้ ใช้กล่องทางด้านซ้ายของรายการเพื่อทำเครื่องหมายงานที่คุณทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว

9 ถึง 12 เดือนก่อนวันงาน:

☐	จัดการนัดหมายสำหรับตัวคุณและพ่อแม่ของคุณ

☐	กำหนดงบประมาณและวิธีการแชร์ค่าใช้จ่าย

☐	พูดคุยเรื่องขนาด รูปแบบ สถานที่ และขอบเขตของงานแต่งงานที่คุณต้องการ

☐	เลือกวันที่และเวลาสำหรับงานแต่งงาน (วันที่จริงจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของ สถานที่จัดงาน)

☐	สร้างแฟ้มเพื่อจัดเก็บและจัดการความคิด แผ่นงาน ใบเสร็จ แผ่นพับ และอื่นๆ

☐	เยี่ยมชมและจองสถานที่จัดงานเลี้ยงและงานแต่งงาน

☐	พบผู้ประกอบพิธี

☐	เริ่มรวบรวมรายชื่อแขกเพื่อประเมินจำนวนแขก ให้คำนึงถึงงบประมาณขณะพิจารณาโดยเปรียบเทียบ “แขกที่ต้องเชิญ” กับ “แขกที่ควรเชิญ”

☐	เริ่มจัดหาชุดแต่งงาน

6 ถึง 9 เดือนก่อนวันงาน:

☐	เลือกแขกที่จะเชิญมาร่วมงานเลี้ยง

☐	ลงทะเบียนของขวัญงานแต่งงาน

☐	จ้างช่างภาพและช่างภาพวิดีโอ

☐	จองการถ่ายภาพงานหมั้น โดยเฉพาะถ้าคุณต้องการใส่รูปงานหมั้นในการ์ดแจ้งวันที่และเวลา

☐	จ้างผู้จัดเตรียมอาหาร

☐	จ้างนักจัดดอกไม้

☐	จัดเตรียมดนตรีที่จะเล่นในพิธีและงานเลี้ยง
(อาจรวมถึงการจองคิววงดนตรีหรือนักดนตรีเดี่ยว จ้างดีเจ เลือกบทเพลงสำคัญ เป็นต้น)

☐	จองห้องพักในโรงแรมสำหรับแขกที่มาจากต่างสถานที่ (ขออัตราราคาสำหรับแขกที่เข้าพักเป็นกลุ่ม)

☐	ส่งการ์ดแจ้งวันที่และเวลา (ระบุข้อมูลที่พักและแผนที่ ถ้าทำได้)

☐	ซื้อแหวนแต่งงาน

| ☐ เลือกและสั่งตัดชุดแต่งงาน เผื่อเวลาไว้สำหรับจัดส่งและแก้ไขชุดด้วย ☐ ซื้อชุดเพื่อนเจ้าสาว |  | ☐ กำหนดเวลานัดหมายเพื่อออกแบบเค้กแต่งงานและทดลองชิม ☐ เริ่มวางแผนฮันนีมูน |
| --- | --- | --- |

4 ถึง 6 เดือนก่อนวันงาน:

| ☐ สรุปรายชื่อแขก ☐ สั่งการ์ดเชิญ (เผื่อไว้ 25 ใบ) และใบแนบข้อมูลงานแต่งอื่นๆ (เช่น การ์ดสถานที่และโน๊ตแสดงความขอบคุณ) ☐ วางแผนงานนำเสนอในงานแต่งงาน ถามช่างเสริมสวยของคุณว่าต้องจองตัวสำหรับงานแต่งล่วงหน้านานเท่าใด และจะมาทำงานที่สถานที่จัดงานได้หรือไม่ |  | ☐ สรุปแผนฮันนีมูน ถ้าจะเดินทางออกนอกประเทศ ให้เตรียมวีซ่า หนังสือเดินทาง และฉีดวัคซีนป้องกันโรค ☐ ว่าจ้างรถสำหรับใช้ในวันงาน (รถม้า, ลีมูซีน ฯลฯ) ☐ วางแผนการเลี้ยงอาหารค่ำก่อนงานแต่ง |
| --- | --- | --- |

2 ถึง 4 เดือนก่อนวันงาน:

| ☐ ขอรับทะเบียนสมรส จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ☐ สั่งทักซีโด้สำหรับเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าบ่าว ☐ พบผู้จัดเตรียมอาหารเพื่อตรวจสอบเมนู รายชื่อไวน์ ฯลฯ ☐ สั่งเค้กแต่งงาน |  | ☐ สั่งแหวนแต่งงาน ☐ ยืนยันเพลงที่จะใช้ในพิธีและงานเลี้ยงแต่งงาน ☐ จองห้องในโรงแรมสำหรับคืนแต่งงาน ☐ ถ้าวางแผนที่จะเขียนคำสาบานเอง ให้เริ่มเขียนได้ทันที |
| --- | --- | --- |

4 ถึง 8 สัปดาห์ก่อนวันงาน:

| ☐ ส่งการ์ดเชิญงานแต่ง 8 สัปดาห์ก่อนวันงาน ☐ ลองทรงผมและการแต่งหน้า (รวมถึงผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว ถ้ามี) |  | ☐ ยืนยันแผนการเดินทางทั้งหมด |
| --- | --- | --- |

2 ถึง 4 สัปดาห์ก่อนวันงาน:

| ☐ จัดเตรียมแผนผังที่นั่งสำหรับงานเลี้ยง ☐ จัดเตรียมสิ่งต่างๆ สำหรับผู้เข้าร่วมและแขกที่มาจากต่างสถานที่ให้เสร็จสิ้น ☐ ยืนยันรายละเอียดกับช่างภาพ นักจัดดอกไม้ และผู้รับจ้างอื่นๆ ☐ ลองชุดขั้นสุดท้ายสำหรับเจ้าสาว และเพื่อนเจ้าสาว ☐ ร่างสุนทรพจน์สำหรับการเลี้ยงอาหารค่ำก่อนงานแต่ง ☐ ซื้อของชำร่วยสำหรับแขกผู้มาร่วมงาน |  | ☐ รวบรวมรายการเกี่ยวกับผู้รับจ้างจัดงานแต่งและงานเลี้ยงพร้อมข้อมูลการติดต่อ และนำรายการนี้ติดตัวไปกับคุณทุกที่ (เผื่อกรณีฉุกเฉิน) ☐ บอกรายละเอียดของการเลี้ยงอาหารค่ำก่อนงานแต่งแก่ผู้ที่จะเข้าร่วมการซ้อมและการเลี้ยงอาหารค่ำก่อนงานแต่ง ☐ ตรวจสอบสถานที่สำหรับแต่งตัวเจ้าบ่าว เจ้าสาว และแขกในพิธีแต่งงาน |
| --- | --- | --- |

1 สัปดาห์ก่อนวันงาน:

| ☐ ใส่ค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้ในวันพิธีลงในซอง เพื่อให้แจกจ่ายได้ง่าย ☐ บอกจำนวนแขกร่วมงานให้ผู้จัดเตรียมอาหารทราบ ☐ นัดหมายบุคคลที่วางใจได้ให้นำของสำคัญ (มีดตัดเค้ก แก้วไวน์ แก้วแชมเปญ ฯลฯ) มาในงานเลี้ยง |  | ☐ แต่งตั้งบุคคลเป็น “ผู้จัดงาน” เพื่อจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในนาทีสุดท้าย ☐ ตรวจทานรายละเอียดขั้นสุดท้ายสำหรับงานเลี้ยงแต่งงาน ☐ รับการเสริมสวยในขั้นสุดท้าย (ทำเล็บ, บำรุงหน้า, นวด, กำจัดขน, กันคิ้ว ฯลฯ) |
| --- | --- | --- |

หนึ่งวันก่อนวันงาน:

| ☐ รวบรวมสิ่งต่อไปนี้: ☐ ของเก่า สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการสืบทอดของครอบครัวและมรดก ☐ ของใหม่ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการมองโลกในแง่ดีและความหวังสำหรับชีวิตใหม่ข้างหน้า ☐ ของที่ยืมมา ของจากเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวที่มีชีวิตแต่งงานที่มีความสุข ☐ ของสีฟ้า แสดงถึงความรักและความซื่อสัตย์ |  | ☐ ยืนยันการเตรียมการสำหรับฮันนีมูน ☐ จัดกระเป๋าสำหรับไปฮันนีมูน ☐ เพลิดเพลินกับวันพักผ่อนกับครอบครัวและเพื่อนๆ ☐ เข้าร่วมการซ้อมและการเลี้ยงอาหารค่ำก่อนงานแต่ง ให้ของชำร่วยแก่แขกร่วมงาน ☐ ให้แหวนและค่าธรรมเนียมพิธีแก่เพื่อนเจ้าบ่าว ☐ หาเวลาพักผ่อน |
| --- | --- | --- |

วันแต่งงาน:

☐	ประกาศงานแต่งงานในจดหมาย

☐	ผ่อนคลายและทำใจให้สงบ

☐	อย่าลืมกินอะไรบ้าง

☐	เผื่อเวลาสำหรับแต่งตัวอย่างน้อยสองชั่วโมง

☐	มีความสุขกับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนี้!