{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["รายการสิ่งที่ต้องทำของโครงการ","การตั้งค่าและการคำนวณ"],"not_rendered":{"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"รายการสิ่งที่ต้องทำของโครงการ","index":0,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"merged":[[7,1,7,2]]}
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
[null,"รายการสิ่งที่ต้องทำของโครงการ"]
[]
[null,"ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดย:",null,null,"กำหนดเวลา",null,"กิจกรรมที่สำคัญ"]
[null,"สุทธา ชาญเชิงค้า",null,null,{"$f":"TODAY()+95","v":"2013-03-16"},null,"     สัปดาห์นี้ [18 มิ.ย. - 24 มิ.ย.]"]
[]
[null,"โครงการ 1"]
[null,"กิจกรรม","วันที่ครบกำหนด","งบประมาณ","% ที่เสร็จสิ้น","ความคืบหน้า","หมายเหตุ"," "]
[null,"การวางแผน",{"$f":"TODAY()-90","v":"2012-09-12"},{"v":476,"d":"฿476.00"},{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"ตารางรายการที่ต้องทำ[[#This Row],[% ที่เสร็จสิ้น]]","v":{"v":0.25,"d":"25%"}}]
[null,"การจัดเตรียม",{"$f":"TODAY()-2","v":"2012-12-09"},{"v":301,"d":"฿301.00"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"$f":"ตารางรายการที่ต้องทำ[[#This Row],[% ที่เสร็จสิ้น]]","v":{"v":0.1,"d":"10%"}}]
[null,"งาน A",{"$f":"TODAY()-7","v":"2012-12-04"},{"v":429,"d":"฿429.00"},{"v":0,"d":"0%"},{"$f":"ตารางรายการที่ต้องทำ[[#This Row],[% ที่เสร็จสิ้น]]","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"งาน B",{"$f":"TODAY()+20","v":"2012-12-31"},{"v":332,"d":"฿332.00"},{"v":0.7,"d":"70%"},{"$f":"ตารางรายการที่ต้องทำ[[#This Row],[% ที่เสร็จสิ้น]]","v":{"v":0.7,"d":"70%"}}]
[null,"งาน C",{"$f":"TODAY()+40","v":"2013-01-20"},{"v":471,"d":"฿471.00"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"$f":"ตารางรายการที่ต้องทำ[[#This Row],[% ที่เสร็จสิ้น]]","v":{"v":0.1,"d":"10%"}}]
[null,"งาน D",{"$f":"TODAY()+45","v":"2013-01-25"},{"v":418,"d":"฿418.00"},{"v":1,"d":"100%"},{"$f":"ตารางรายการที่ต้องทำ[[#This Row],[% ที่เสร็จสิ้น]]","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,"งานเอกสาร",{"$f":"TODAY()+55","v":"2013-02-04"},{"v":150,"d":"฿150.00"},{"v":0,"d":"0%"},{"$f":"ตารางรายการที่ต้องทำ[[#This Row],[% ที่เสร็จสิ้น]]","v":{"v":0,"d":"0%"}},"เริ่มหลังจากงาน B เสร็จสิ้น"]
[null,"การส่งมอบ",{"$f":"TODAY()+70","v":"2013-02-19"},{"v":330,"d":"฿330.00"},{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"ตารางรายการที่ต้องทำ[[#This Row],[% ที่เสร็จสิ้น]]","v":{"v":0.25,"d":"25%"}}]
[null,"การติดตาม",{"$f":"TODAY()+90","v":"2013-03-11"},{"v":353,"d":"฿353.00"},{"v":0.5,"d":"50%"},{"$f":"ตารางรายการที่ต้องทำ[[#This Row],[% ที่เสร็จสิ้น]]","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]

{"sheet":"การตั้งค่าและการคำนวณ","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[3,1,3,4]]}
[]
[{"$nulls":5}," "]
[null,"การตั้งค่ากิจกรรมสำคัญ"]
[null,"ตารางด้านล่างจะเก็บการตั้งค่าและการคำนวณสำหรับรายการดรอปดาวน์ของกิจกรรมที่สำคัญ\nการเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือใช้งานไม่ได้"]
[null,"ไม่มีกิจกรรมสำคัญ",null,null,{"$f":"B5","v":"ไม่มีกิจกรรมสำคัญ"}]
[null,"ช่วง:","เริ่มต้น:","สิ้นสุด:","ครบกำหนด:"]
[null,"     สัปดาห์นี้",{"$f":"TODAY()-WEEKDAY(TODAY(),2)+1","v":"2012-12-10"},{"$f":"C7+6","v":"2012-12-16"},{"$f":"B7&\" [\"&TEXT(C7,\"d mmm\")&\" - \"&TEXT(D7,\"d mmm\")&\"]\"","v":"     สัปดาห์นี้ [10 Dec - 16 Dec]"}]
[null,"     เดือนนี้",{"$f":"EOMONTH(TODAY(),-1)+1","v":"2012-12-01"},{"$f":"EDATE(C8,1)-1","v":"2012-12-31"},{"$f":"B8&\" [\"&TEXT(C8,\"d\")&\" - \"&TEXT(D8,\"d, mmm\")&\"]\"","v":"     เดือนนี้ [1 - 31, Dec]"}]
[null,"     ไตรมาสนี้",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),INT(MONTH(TODAY())/3)+1,1)","v":"2012-05-01"},{"$f":"EDATE(C9,4)-1","v":"2012-08-31"},{"$f":"B9&\" [\"&TEXT(C9,\"d mmm\")&\" - \"&TEXT(D9,\"d mmm\")&\"]\"","v":"     ไตรมาสนี้ [1 May - 31 Aug]"}]
[null,"     ปีนี้",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),1,1)","v":"2012-01-01"},{"$f":"EDATE(C10,12)-1","v":"2012-12-31"},{"$f":"B10&\" [\"&TEXT(C10,\"bbbb\")&\"]\"","v":"     ปีนี้ [2555]"}]
[null,"ช่วง:",null,null,{"$f":"B11","v":"ช่วง:"}]
[null,"     สัปดาห์ที่แล้ว",{"$f":"C7-7","v":"2012-12-03"},{"$f":"C12+6","v":"2012-12-09"},{"$f":"B12&\" [\"&TEXT(C12,\"d mmm\")&\" - \"&TEXT(D12,\"d mmm\")&\"]\"","v":"     สัปดาห์ที่แล้ว [3 Dec - 9 Dec]"}]
[null,"     เดือนที่แล้ว",{"$f":"EDATE(C8,-1)","v":"2012-11-01"},{"$f":"EDATE(C13,1)-1","v":"2012-11-30"},{"$f":"B13&\" [\"&TEXT(C13,\"d\")&\" - \"&TEXT(D13,\"d, mmm\")&\"]\"","v":"     เดือนที่แล้ว [1 - 30, Nov]"}]
[null,"     ไตรมาสที่แล้ว",{"$f":"EDATE(C9,-3)","v":"2012-02-01"},{"$f":"EDATE(C14,3)-1","v":"2012-04-30"},{"$f":"B14&\" [\"&TEXT(C14,\"d mmm\")&\" - \"&TEXT(D14,\"d mmm\")&\"]\"","v":"     ไตรมาสที่แล้ว [1 Feb - 30 Apr]"}]
[null,"     ปีที่แล้ว",{"$f":"EDATE(C10,-12)","v":"2011-01-01"},{"$f":"EDATE(C15,12)-1","v":"2011-12-31"},{"$f":"B15","v":"     ปีที่แล้ว"}]
[]
[null,"กิจกรรมสำคัญที่เลือก:",{"$f":"IFERROR(MATCH(กิจกรรมที่เน้น,เน้นสิ่งที่ต้องทำ,0),\"\")-1","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"กิจกรรมที่เน้น","v":"     สัปดาห์นี้ [18 มิ.ย. - 24 มิ.ย.]"},{"$f":"ISNUMBER(INDEX($C$6:$C$15,C17))","v":false}]
[null,"เริ่มต้นกิจกรรมสำคํญ",{"$f":"IFERROR(IF(C17=1,\"\",IF(E17,INDEX($C$6:$C$15,$C$17),\"\")),\"\")","v":""}]
[null,"สิ้นสุดกิจกรรมสำคัญ",{"$f":"IFERROR(IF(C17=1,\"\",IF(E17,INDEX($D$6:$D$15,$C$17),\"\")),\"\")","v":""}]