{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ข้อมูลแผนการตลาด","ข้อมูลรายการ"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ข้อมูลแผนการตลาด","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"ข้อมูลแผนการตลาด",null,"คำอธิบายแผนภูมิสีสถานะและสลับ"]
[null,"รายการแผนการตลาด"]
[{"$nulls":3},"ยังไม่เริ่มต้น","กำลังดำเนินการ","ล่าช้า","เสร็จสมบูรณ์","กำหนดเอง 1","กำหนดเอง 2","กำหนดเอง 3","กำหนดเอง 4"]
[{"$nulls":3},"เปิด","เปิด","ปิด","เปิด","ปิด","ปิด","ปิด","ปิด"]
[null,"งาน","สถานะ","เจ้าของ","มอบหมายให้","ที่คาดไว้\nวันที่เริ่มต้น","ที่คาดไว้\nวันที่สิ้นสุด","ตามจริง \nวันที่เริ่มต้น ","ตามจริง \nวันที่สิ้นสุด ","ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ","ตามจริง \nค่าใช้จ่าย"]
[null,"วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์","กำลังดำเนินการ","John C.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":1500,"d":"฿1,500"},{"v":1250,"d":"฿1,250"}]
[null,"ออกแบบกระดานเรื่องราว","กำลังดำเนินการ","Mark M.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"฿2,000"},{"v":1840,"d":"฿1,840"}]
[null,"รีวิวการออกแบบกระดานเรื่องราว","เสร็จสมบูรณ์","Mark M.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"฿1,450"}]
[null,"การวิเคราะห์วิจัยขั้นที่ 1","ล่าช้า","Kamil A.","Andrew L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"฿3,000"},{"v":3200,"d":"฿3,200"}]
[null,"การสร้างสื่อโฆษณาขั้นที่ 1","ล่าช้า","Kamil A.","Timothy S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"฿500"}]
[null,"คำจำกัดความข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์","ล่าช้า","Kamil A.","Vivian A.",{"$nulls":4},{"v":575,"d":"฿575"},{"v":125,"d":"฿125"}]
[null,"ข้อมูลจำเพาะการพัฒนาต้นแบบ","กำลังดำเนินการ","Kamil A.","Gabe F.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":1750,"d":"฿1,750"}]
[null,"รายงานความคืบหน้า การควบคุมคุณภาพ","กำลังดำเนินการ","Mark M.","Kamil A.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":925,"d":"฿925"},{"v":250,"d":"฿250"}]
[null,"สร้างกระดานเรื่องราว","ยังไม่เริ่มต้น","Mark M.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"฿2,000"},{"v":1840,"d":"฿1,840"}]
[null,"ตรวจสอบกระดานเรื่องราวกับศิลปินนักออกแบบกราฟิก","ล่าช้า","Mark M.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"฿1,450"}]
[null,"การวิเคราะห์วิจัยขั้นที่ 2","เสร็จสมบูรณ์","Kamil A.","Andrew L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"฿3,000"},{"v":3200,"d":"฿3,200"}]
[null,"การสร้างสื่อโฆษณาขั้นที่ 2","ยังไม่เริ่มต้น","Kamil A.","Timothy S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"฿500"}]

{"sheet":"ข้อมูลรายการ","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"รายการแผนการตลาด"]
[null,"ข้อมูลแผนการตลาด"]
[null,"ชื่อ","ตำแหน่ง"]
[null,"John C.","ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด"]
[null,"Mark M.","ผู้จัดการฝ่ายการตลาด"]
[null,"Kamil A.","ผู้จัดการโครงการ"]
[null,"Phil G.","นักวิเคราะห์การตลาด"]
[null,"Andrew L.","ผู้ประสานงานวิจัย"]
[null,"Timothy S.","ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด"]
[null,"Vivian A.","นักวิเคราะห์การตลาด"]
[null,"Gabe F.","รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด"]