{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pazarlama Planı Verileri","Liste Verileri"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pazarlama Planı Verileri","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Pazarlama Planı Verileri",null,"DURUM RENK GÖSTERGESİ VE GEÇİŞ"]
[null,"Pazarlama Planı Listeleri"]
[{"$nulls":3},"Başlanmadı","Sürüyor","Gecikmeli","Tamamlandı","Özel 1","Özel 2","Özel 3","Özel 4"]
[{"$nulls":3},"AÇIK","AÇIK","KAPALI","AÇIK","KAPALI","KAPALI","KAPALI","KAPALI"]
[null,"GÖREV","DURUM","SAHİP","ATANAN","BEKLENEN\nBAŞLANGIÇ TARİHİ","BEKLENEN\nBİTİŞ TARİHİ","GERÇEK \nBAŞLANGIÇ TARİHİ ","GERÇEK \nBİTİŞ TARİHİ ","TAHMİNİ MALİYET","GERÇEK \nMALİYET"]
[null,"Ürün Çözümlemesi","Sürüyor","Ali Y.","Ali Y.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":3000,"d":"3,000 ₺"},{"v":2500,"d":"2,500 ₺"}]
[null,"Görsel Taslakları Tasarlama","Sürüyor","Mehmet M.","Ali Y.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":4000,"d":"4,000 ₺"},{"v":3680,"d":"3,680 ₺"}]
[null,"Görsel Taslak Tasarımını Gözden Geçirme","Tamamlandı","Mehmet M.","Ali Y.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":2900,"d":"2,900 ₺"}]
[null,"Araştırma Çözümlemesi Aşaması I","Gecikmeli","Salih Ö.","Vedat G.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":6000,"d":"6,000 ₺"},{"v":6400,"d":"6,400 ₺"}]
[null,"Reklam İçeriği Oluşturma Aşaması I","Gecikmeli","Salih Ö.","Murat A.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":1000,"d":"1,000 ₺"}]
[null,"Ürün Gereksinimi Tanımları","Gecikmeli","Salih Ö.","Yasemin Ö.",{"$nulls":4},{"v":1150,"d":"1,150 ₺"},{"v":250,"d":"250 ₺"}]
[null,"Prototip Geliştirme Özellikleri","Sürüyor","Salih Ö.","Özgur T.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":3500,"d":"3,500 ₺"}]
[null,"Kalite Kontrol, İlerleme Raporları","Sürüyor","Mehmet M.","Salih Ö.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":1850,"d":"1,850 ₺"},{"v":500,"d":"500 ₺"}]
[null,"Görsel Taslaklar Oluşturma","Başlanmadı","Mehmet M.","Ali Y.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":4000,"d":"4,000 ₺"},{"v":3680,"d":"3,680 ₺"}]
[null,"Grafik Sanatçılarıyla Görsel Taslakları Gözden Geçirme","Gecikmeli","Mehmet M.","Ali Y.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":2900,"d":"2,900 ₺"}]
[null,"Araştırma Çözümlemesi Aşaması II","Tamamlandı","Salih Ö.","Vedat G.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":6000,"d":"6,000 ₺"},{"v":6400,"d":"6,400 ₺"}]
[null,"Reklam İçeriği Oluşturma Aşaması II","Başlanmadı","Salih Ö.","Murat A.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":1000,"d":"1,000 ₺"}]

{"sheet":"Liste Verileri","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Pazarlama Planı Listeleri"]
[null,"Pazarlama Planı Verileri"]
[null,"AD","BAŞLIK"]
[null,"Ali Y.","Pazarlama Uzmanı"]
[null,"Mehmet M.","Pazarlama Yöneticisi"]
[null,"Salih Ö.","Proje Yöneticisi"]
[null,"Recep S.","Pazarlama Analisti"]
[null,"Vedat G.","Araştırma Koordinatörü"]
[null,"Murat A.","Pazarlama Uzmanı"]
[null,"Yasemin Ö.","Pazarlama Analisti"]
[null,"Özgur T.","Pazarlama Yönetici Yardımcısı"]