## Dữ liệu kế hoạch tiếp thị
Dữ liệu kế hoạch tiếp thị |  | CHÚ GIẢI VÀ CHUYỂN ĐỔI MÀU TRẠNG THÁI
Danh sách kế hoạch tiếp thị
|  | Chưa bắt đầu | Đang tiến hành | Bị trì hoãn | Hoàn thành | Tùy chỉnh 1 | Tùy chỉnh 2 | Tùy chỉnh 3 | Tùy chỉnh 4
|  | BẬT | BẬT | TẮT | BẬT | TẮT | TẮT | TẮT | TẮT
NHIỆM VỤ | TRẠNG THÁI | CHỦ SỞ HỮU | NGƯỜI ĐƯỢC GIAO | NGÀY BẮT ĐẦU DỰ KIẾN | NGÀY KẾT THÚC DỰ KIẾN | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ | CHI PHÍ ƯỚC TÍNH | CHI PHÍ THỰC TẾ
Phân tích sản phẩm | Đang tiến hành | John C. | John C. | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-06-28 |  | 42000000 | 35000000
Thiết kế bản minh họa | Đang tiến hành | Mark M. | John C. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 56000000 | 51520000
Xem lại thiết kế bản minh họa | Hoàn thành | Mark M. | John C. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 40600000
Phân tích nghiên cứu giai đoạn I | Bị trì hoãn | Kamil A. | Andrew L. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 84000000 | 89600000
Tạo nội dung quảng cáo giai đoạn I | Bị trì hoãn | Kamil A. | Timothy S. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 14000000
Định nghĩa yêu cầu sản phẩm | Bị trì hoãn | Kamil A. | Vivian A. |  |  |  |  | 16100000 | 3500000
Thông số kỹ thuật phát triển nguyên mẫu | Đang tiến hành | Kamil A. | Gabe F. | 2018-09-12 | 2018-09-25 |  |  | 49000000
Kiểm soát chất lượng, Báo cáo tiến độ | Đang tiến hành | Mark M. | Kamil A. | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-07-01 |  | 25900000 | 7000000
Tạo bản minh họa | Chưa bắt đầu | Mark M. | John C. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 56000000 | 51520000
Xem lại bản minh họa với Nghệ sĩ đồ họa | Bị trì hoãn | Mark M. | John C. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 40600000
Phân tích nghiên cứu giai đoạn II | Hoàn thành | Kamil A. | Andrew L. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 84000000 | 89600000
Tạo nội dung quảng cáo giai đoạn II | Chưa bắt đầu | Kamil A. | Timothy S. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 14000000
DANH SÁCH KẾ HOẠCH TIẾP THỊ

## Dữ liệu danh sách
Danh sách kế hoạch tiếp thị
Dữ liệu kế hoạch tiếp thị
TÊN | CHỨC DANH
John C. | Chuyên gia tiếp thị
Mark M. | Giám đốc tiếp thị
Kamil A. | Giám đốc dự án
Phil G. | Chuyên viên phân tích tiếp thị
Andrew L. | Điều phối viên nghiên cứu
Timothy S. | Chuyên gia tiếp thị
Vivian A. | Chuyên viên phân tích tiếp thị
Gabe F. | Phó giám đốc tiếp thị
DỮ LIỆU KẾ HOẠCH TIẾP THỊ