## 开始
模板简介
使用此工作表跟踪律师事务所在项目规划期间的项目参数、项目详细信息和项目汇总。
在“项目参数”工作表中填写公司名称，它将会自动更新至其他工作表中。
在“项目参数”和“项目详细信息”工作表中输入相关信息，以更新柱形图。“项目汇总”工作表中的数据透视表将会自动更新。
注释：
每个工作表的 A 列提供了其他说明。此文本已被有意隐藏。若要删除文本，请选择 A 列，然后选择“删除”。若要取消隐藏文本，请选择 A 列，然后更改字体颜色。
若要了解有关该工作表中各表格的详细信息，请在表格内按 Shift+F10，选择“表格”选项，然后选择“替换文本”。对于“项目汇总”工作表中的数据透视表，请在表格内按 SHIFT+F10，选择“数据透视表”选项，然后选择“替换文本”选项卡。

## 项目参数
在此工作表中创建项目参数。在右侧单元格中输入公司名称。帮助性的说明位于此列的单元格中。 | 公司名称
此工作表的标题位于右侧单元格中。 | 适合于律师事务所的项目规划
机密信息位于右侧单元格中。 | 公司名称机密
提示位于右侧单元格中。 | 已为你计算带底纹的单元格。无需在其中输入任何内容。
在“参数”表的右侧单元格开始输入详细信息。下一条说明位于单元格 A12 中。 | 项目类型 | 普通合伙人 | 商业律师 | 辩护律师 | 知识产权律师 | 破产律师 | 管理人员 | 总计
| 公司成立 | 10% | 40% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
| 业务并购 | 10% | 40% | 0% | 10% | 0% | 40% | 100%
| 产品责任抗辩 | 20% | 0% | 50% | 0% | 0% | 30% | 100%
| 专利申请 | 10% | 0% | 0% | 60% | 0% | 30% | 100%
| 员工诉讼 | 20% | 10% | 40% | 0% | 0% | 30% | 100%
| 破产 | 10% | 20% | 0% | 0% | 40% | 30% | 100%
在右侧单元格、单元格 C12 到 H12 中输入混合费率。下一条说明位于单元格 A14 中。 | 混合费率 | 350 | 250 | 300 | 275 | 225 | 125
比较计划成本与实际成本的柱形图位于右侧单元格中，比较计划工时和实际工时的柱形图位于单元格 F14 中。
|  | 普通合伙人 | 商业 | 辩护律师 | 知识产权 | 破产 | 管理人员
| 计划成本 | 78750 | 66250 | 105000 | 35750 | 0 | 66250
| 实际成本 | 79275 | 67375 | 105600 | 34650 | 0 | 67000
| 计划工时 | 225 | 189.2857 | 300 | 102.1429 | 0 | 189.2857
| 实际工时 | 226.5 | 192.5 | 301.7143 | 99 | 0 | 191.4286

## 项目详细信息
在此工作表中创建项目详细信息。公司名称会在右侧的单元格中自动更新。帮助性的说明位于此列的单元格中。向下移动箭头以开始了解。 | 公司名称
此工作表的标题位于右侧单元格中，信息提示位于单元格 Y2 中。 | 适合于律师事务所的项目规划 | [21 empty] | 信息： 若要添加一行，请选择该表主体（不是汇总行）最右下方的单元格，在想要插入行的位置在表格内按 SHIFT+F10 键，然后选择“在上方/下方插入 ¦ 表行”。 请确保已删除所有未使用的行，因为“项目汇总”数据透视表将使用所有表格单元格，如未删除，则可能会出现错误结果。
机密信息位于右侧单元格中。 | 公司名称机密
在“详细信息”表中的右侧单元格开始输入相关信息。右侧“详细信息”表格中的项目类型将会根据“项目参数”工作表中的参数表格自动更新。 | 项目名称 | 项目类型 | 估计开始时间 | 估计完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 估计工时 | 实际工时 | 估计工期 | 实际工期 | 普通合伙人 | 商业律师 | 辩护律师 | 知识产权律师 | 破产律师 | 管理人员 | 普通合伙人 2 | 商业律师 2 | 辩护律师 2 | 知识产权律师 2 | 破产律师 2 | 管理人员 2
| 项目 1 | 公司成立 | 2019-03-11 | 2019-05-10 | 2019-03-21 | 2019-05-15 | 200 | 220 | 59 | 54 | 7000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 7700 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 13750
| 项目 2 | 业务并购 | 2019-04-10 | 2019-06-19 | 2019-04-20 | 2019-06-29 | 400 | 390 | 69 | 69 | 14000 | 40000 | 0 | 11000 | 0 | 20000 | 13650 | 39000 | 0 | 10725 | 0 | 19500
| 项目 3 | 产品责任抗辩 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-28 | 500 | 500 | 0 | 20 | 35000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 18750 | 35000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 18750
| 项目 4 | 专利申请 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 150 | 145 | 30 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 24750 | 0 | 5625 | 5075 | 0 | 0 | 23925 | 0 | 5437.5
| 项目 5 | 员工诉讼 | 2019-10-17 | 2019-11-16 | 2019-10-27 | 2019-11-25 | 250 | 255 | 29 | 28 | 17500 | 6250 | 30000 | 0 | 0 | 9375 | 17850 | 6375 | 30600 | 0 | 0 | 9562.5
| 汇总 | [5 empty] | 1500 | 1510 | 187 | 171
信息
若要添加一行，请选择该表主体（不是汇总行）最右下方的单元格，在想要插入行的位置在表格内按 SHIFT+F10 键，然后选择“在上方/下方插入 | 表行”。
请确保已删除所有未使用的行，因为“项目汇总”数据透视表将使用所有表格单元格，如未删除，则可能会出现错误结果。
若要删除此信息提示，请选择任意边缘，然后按“Delete”。

## 项目汇总
在此工作表中获取项目汇总。右侧单元格中的公司名称将会自动更新。帮助性的说明位于此列的单元格中。向下移动箭头以开始了解。 | 公司名称
此工作表的标题位于右侧单元格中。 | 适合于律师事务所的项目规划
机密信息位于右侧单元格中。 | 公司名称机密
估计标签位于单元格 C4 中，实际标签位于单元格 I4 中，信息提示位于单元格 P4 中。 |  | 估计 | [5 empty] | 实际 | [5 empty] | 信息： 此数据透视表将不会自动刷新。若要刷新，请选中它（数据透视表中的所有单元格），在“数据透视表工具 ¦ 分析”功能区选项卡上，选择“刷新”。或者选择数据透视表以按 SHIFT+F10，然后再选择“刷新”。
右侧单元格中的数据透视表将会自动更新 | 项目名称 | 普通合伙人 | 商业 | 辩护律师 | 知识产权 | 破产 | 管理人员 | 普通合伙人 | 商业 | 辩护律师 | 破产 | 知识产权 | 管理人员
| 项目 1 | 7000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 7700 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 13750
| 项目 2 | 14000 | 40000 | 0 | 11000 | 0 | 20000 | 13650 | 39000 | 0 | 10725 | 0 | 19500
| 项目 3 | 35000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 18750 | 35000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 18750
| 项目 4 | 5250 | 0 | 0 | 24750 | 0 | 5625 | 5075 | 0 | 0 | 23925 | 0 | 5437.5
| 项目 5 | 17500 | 6250 | 30000 | 0 | 0 | 9375 | 17850 | 6375 | 30600 | 0 | 0 | 9562.5
| Grand Total | 78750 | 66250 | 105000 | 35750 | 0 | 66250 | 79275 | 67375 | 105600 | 34650 | 0 | 67000
信息
此数据透视表将不会自动刷新。若要刷新，请选中它（数据透视表中的所有单元格），在“数据透视表工具 | 分析”功能区选项卡上，按“刷新”。或者在数据透视表中按 SHIFT+F10，然后再选择“刷新”。
若要删除此信息提示，请选择任意边缘，然后按“Delete”。