项目管理快速参考指南 Project 2007
开始新项目前，组织必须确定项目是否与其战略目标相吻合。管理者应该将提议的活动中针对关键任务活动的项目归类为高优先级，而将针对组织目标外部活动的项目归类为低优先级。 开始工作前，应确定一个执行发起人。组织应完成对项目的业务案例、限制以及技术和财务需求的高级评估。最后，项目经理应指定随后可以制定 Microsoft Office Project 2007 项目计划的人员。 是否需要有关 Project 2007 项目管理的更加详细的指南请使用 Office Online 上的项目路线图。
新建项目文件	要在 Project 2007 中新建空白项目，请单击“文件”菜单上的新建。在“新建项目”任务窗格中单击“空白项目”。 要在 Project 2007 模板中新建项目，请单击“文件”菜单上的“新建”。在“新建项目”任务窗格中，单击“计算机上的模板”，然后单击“项目模板”选项卡。单击所需的模板。如果您所在的组织将模板存储在网站上，请单击“企业模板”选项卡。
设置项目开始日期	在“项目”菜单上，单击“项目信息”。在“开始日期”框中，输入您的项目开始日期。
定义项目日历	在“工具”菜单上，单击“更改工作时间”为项目指定工作日和非工作日及其时间。
保存项目文件	在“文件”菜单上，单击“保存”。在“文件名”框中，键入项目名称。 如果您正在向 Microsoft Office Project Server 2007 发布项目，请键入项目的名称和您的组织所需的自定义域的所有值。
在计划阶段，您要制定一个可行的方案，以实现项目的目标要做到这一点，您要明确项目的里程碑、可交付结果和任务该计划可能是您的工作分解结构 (WS) 您可以扩展和细化计划，并指定实现项目所需的资源。
输入任务	在“视图”菜单上，单击“甘特图”。在“任务名称”域中，输入任务。任务还包括摘要任务、里程碑和 WBS 项。
大纲任务	创建任务层次结构，包括摘要任务下的任务和里程碑，它们可以表示阶段或其它工作部门单击某项任务（或多项任务），然后单击工具栏上的“升级”或“降级”按钮。
输入工期	单击任务的“工期”域，并输入工期；例如，键入“4d”表示四天。要指定一个没有工期的里程碑，请键入“0d”。要指明工期为估计值，请加一个问号；例如，键入“6d?”。 注意 避免输入任务的开始日期和完成日期而是输入一个工期，让 Project 2007 自动设置这些日期，将资源分配给任务时，可以随意更改这些日期。
链接任务以显示关系	选择您要链接的任务，然后单击工具栏上的“链接任务”按钮。要更改默认的“完成-开始”相关性类型，请双击要更改的任务之间的线，然后从“类型”列表中选择一个任务链接。
创建可交付结果	执行项目后，您可能会发现其他项目根据您的项目确定可交付结果。在“协作”菜单上单击“管理可交付结果”。这需要 Microsoft Office Project Professional 2007。
工作分配是特定任务和完成这些任务所需的资源之间的关联。您可以给一项任务分配多个资源。除了工时资源（人），您还可以为任务分配材料资源（如水泥）和成本资源（如出差）。
定义资源库	在“视图”菜单上，单击“资源工作表”。在“资源名称”域中，键入该项目中您要使用的资源名称。 如果您正在使用 Project Professional，单击“工具”菜单上的“自企业建立工作组”，从企业资源库添加资源。
为任务分配资源	在“视图”菜单上，单击“甘特图”。选择要为其分配资源的任务。单击“分配资源”按钮。在“分配资源”对话框中单击资源名称，然后单击“分配”。 您还可以用“任务窗体”为任务分配资源。在“甘特图”视图中单击“窗口”菜单上的“拆分”。
输入在任务上花费的工时资源量	安排任务时，项目经理有时倾向于输入完成某项任务所需的工时量（或劳动量），而不是输入任务的工期。输入反映实际工作安排的工时。 要为分配给任务的资源输入工时，请将“工时”列添加到“甘特图”视图。在“插入”菜单上，单击“列”。
了解任务类型	分配资源后，Project 2007 立即可以根据任务类型确定如何安排任务。将资源分配给任务时，可能实际上您看到的是工期的更改。 任务类型如何工作 工时、工期和单位（资源分配百分比）由公式决定：工时 = 工期 * 单位。 任务类型 修改工时 修改工期 修改单位 固定单位任务 工期更改 工时更改 工期更改 固定工时任务 工期更改 单位更改 工期更改 固定工期任务 单位更改 工时更改 工时更改 要设置整个项目的默认任务类型，请单击“工具”菜单上的“选项”，然后单击“日程”选项卡。在“默认任务类型”框中选择“固定单位”（默认值）、“固定工期”或“固定工时”。 要更改单个任务的任务类型，请选择该任务，然后单击“任务信息”按钮。单击“高级”选项卡，然后在“任务类型”框中单击要创建的任务类型。
找出影响任务日程的因素	您可以使用 Project 2007 来帮助了解一项任务的更改如何影响项目的其他部分和跟踪日程更改。在“视图”菜单中，单击“显示更改突出显示”。 您可以查看更详细的任务安排，并使用任务驱动因素更改信息选择某项任务，然后单击“任务驱动因素”。
创建比较基准或中期计划，以便以后将比较基准与最新日程进行比较。保存比较基准计划有助于识别和解决差异，并为将来类似的项目做更精确的计划。
保存比较基准计划	项目计划完全替代完成日期、预算和范围以后，您可以提交计划进行审批比较基准计划被批准后，立即保存它。在“工具”菜单上，指向“跟踪”，然后单击“设置比较基准”。
查看“甘特图”视图中的比较基准数据	在“视图”菜单上，单击“甘特图”。在图表区域中，比较基准信息显示为每个任务的两个甘特图条形的较低者。
查看表中的比较基准数据	在“视图”菜单上，指向“表”，然后选择“差异”。此表包含比较基准和时间差异的开始和完成的域。
更新项目进度是确保执行工时的时候让表保持跟踪状态的唯一方法。这一时刻重点关注管理更改、更新日程、跟踪进度和沟通项目信息。 注意 Project 2007 跟踪三组日期：当前日期、基准日期和实际日期。第一次设置基准日期时，当前日期 = 基准日期。任务 100% 完成时，当前日期 = 实际日期。开始日期、完成日期、期间、成本和工时均存在基准值、当前值和实际值。
管理更改	管理更改涉及修改期间工期、日期、相关性、资源分配或基于请求更改或新信息的任务。使当前域保持最新状态，并将其与比较基准进行比较。
跟踪实际日期和工期	最好为跟踪进程确定单一的方法。您可以输入完成百分比、实际开始日期和实际完成日期、实际工期和剩余工期，或实际工时和剩余工时。 输入您要为其输入实际进程的任务。在“工具”菜单上，指向“跟踪”，然后单击“更新任务”。在“更新任务”对话框中，在与您的跟踪方法匹配的域中输入进程数据。
跟踪实际时数和成本	如果您要输入实际工时和剩余工时或成本，请使用跟踪表。在“视图”菜单上，指向“表”，然后单击“跟踪”。在任务的“实际工时”或“实际成本”域中输入进程数据。 您也可以使用跟踪表输入完成百分比、实际开始日期、实际完成日期和剩余工期。
通过为项目负责人和工作组成员提供使用联机版或打印版的视图和报表的权限，使他们随时了解项目的最新进度。 Project 2007 提供许多打印和分发项目详细信息和概述信息的快速有效的方式。
格式化视图进行打印	在“格式”菜单上，单击“文本样式”或“条形图样式”设置要应用于多个任务的样式。或者在“格式”菜单上单击“字体”或“条形图”，为特定任务的各个元素设置格式。单击“格式”菜单上的“时间刻度”、“网格线”或“布局”来更改当前视图的这些项。
以报表方式打印视图	将当前视图设置为您想要的打印效果。在“文件”菜单上，单击“打印预览”来查看视图布局。要打印该视图，请单击“打印”。
生成报表	在“报表”菜单上，单击“可视报表”，在 Microsoft Office Excel 2007 的数据透视表中和 Microsoft Office Visio Professional 2007 的数据透视图中查看项目的数据。 您也可以查看基本报表，而不需要安装 Excel 或 Visio。在“报表”菜单上，单击“报表”。双击报表类别，然后双击预定义报表。输入任意请求信息。此时将出现该报表的预览。要打印该报表，请单击“打印”。
向表添加域（列）	单击您要插入新列的位置左侧列中任意处。在“插入”菜单上，单击“列”。在“域名称”框中，单击您要将其作为新列添加的域的名称。
自定义视图	在“视图”菜单上，单击“其他视图”。单击“新建”或“编辑”。在“视图定义”对话框中，指定您要用来定义视图的表、组和筛选器。
自定义表	在“视图”菜单上，指向“表”，然后单击“其他表”。单击“新建”或“编辑”。在“表定义”对话框中，指定您要包括在表中的信息。
自定义组	在“项目”菜单上，指向“分组依据”，然后单击“其他组”。单击“新建”或“编辑”。在“组定义”对话框中，指定如何对项目信息分组。
自定义筛选	在“项目”菜单上，指向“筛选”，再单击“其他筛选器”。单击“新建”或“编辑”。在“筛选器定义”对话框中，指定如何筛选项目信息。
项目差不多完成并不意味着工作已经完成。您仍然需要解决任何最终项目详细信息，并获得客户对最终可交付结果的认可。引导一个“经验教训”会话，记录关于改进实践和最佳实践方面的信息。将所有最终更新至项目计划。最后，根据组织的方针将项目计划归档。
创建最终报表	在“报表”菜单上，单击“可视报表”，在 Excel 2007 的数据透视表中和 Visio Professional 2007 的数据透视图中查看项目的数据。 您也可以查看基本报表，而不需要安装 Excel 或 Visio。在“报表”菜单上，单击“报表”。双击报表类别，然后双击预定义报表。输入任意请求信息。此时将出现该报表的预览。要打印该报表，请单击“打印”。
将项目另存为模板	完成项目后，应该将它变为模板以备将来使用，以充分利用您在项目中了解到的内容。在“文件”菜单上，单击“另存为”，然后在“保存类型”框中单击“模板”。