{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["專案規劃工具"],"not_rendered":{"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"專案規劃工具","index":0,"n_rows":30,"n_cols":67,"rows_kept":30,"merged":[[1,1,1,5],[1,10,1,14],[1,16,1,19],[1,21,1,24],[1,26,1,32],[1,34,1,41],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6]]}
[null,"專案規劃工具"]
[null,"在右側選取要醒目提示的期間。圖例後面為圖表說明。",{"$nulls":4}," 醒目提示的期間：",1,null,null,"計劃持續時間",{"$nulls":5},"實際開始時間",{"$nulls":4},"% 完成",{"$nulls":4},"實際 (超出計劃)",{"$nulls":7},"% 完成 (超出計劃)"]
[null,"活動","計劃開始時間","計劃持續時間","實際開始時間","實際持續時間","完成百分比","期間"]
[{"$nulls":7},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60]
[null,"活動 01",1,5,1,4,{"v":0.25,"d":"25%"}]
[null,"活動 02",1,6,1,6,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"活動 03",2,4,2,5,{"v":0.35,"d":"35%"}]
[null,"活動 04",4,8,4,6,{"v":0.1,"d":"10%"}]
[null,"活動 05",4,2,4,8,{"v":0.85,"d":"85%"}]
[null,"活動 06",4,3,4,6,{"v":0.85,"d":"85%"}]
[null,"活動 07",5,4,5,3,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"活動 08",5,2,5,5,{"v":0.6,"d":"60%"}]
[null,"活動 09",5,2,5,6,{"v":0.75,"d":"75%"}]
[null,"活動 10",6,5,6,7,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"活動 11",6,1,5,8,{"v":0.6,"d":"60%"}]
[null,"活動 12",9,3,9,3,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"活動 13",9,6,9,7,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"活動 14",9,3,9,1,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"活動 15",9,4,8,5,{"v":0.01,"d":"1%"}]
[null,"活動 16",10,5,10,3,{"v":0.8,"d":"80%"}]
[null,"活動 17",11,2,11,5,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"活動 18",12,6,12,7,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"活動 19",12,1,12,5,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"活動 20",14,5,14,6,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"活動 21",14,8,14,2,{"v":0.44,"d":"44%"}]
[null,"活動 22",14,7,14,3,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"活動 23",15,4,15,8,{"v":0.12,"d":"12%"}]
[null,"活動 24",15,5,15,3,{"v":0.05,"d":"5%"}]
[null,"活動 25",15,8,15,5,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"活動 26",16,28,16,30,{"v":0.5,"d":"50%"}]