{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["行銷計劃資料","清單資料"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"行銷計劃資料","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"行銷計劃資料",null,"狀態色彩圖例與切換"]
[null,"行銷計劃清單"]
[{"$nulls":3},"尚未開始","進行中","延遲","完成","自訂 1","自訂 2","自訂 3","自訂 4"]
[{"$nulls":3},"開","開","關","開","關","關","關","關"]
[null,"工作","狀態","負責人","指派對象","預計\n開始日期","預計\n結束日期","實際\n開始日期 ","實際\n結束日期 ","預估成本","實際\n成本"]
[null,"產品分析","進行中","錢文杉","錢文杉",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":45000,"d":"NT$45,000"},{"v":37500,"d":"NT$37,500"}]
[null,"設計腳本","進行中","孫哲翰","錢文杉",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":60000,"d":"NT$60,000"},{"v":55200,"d":"NT$55,200"}]
[null,"檢視腳本設計","完成","孫哲翰","錢文杉",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":43500,"d":"NT$43,500"}]
[null,"研究分析階段 I","延遲","季正霖","甘俊文",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":90000,"d":"NT$90,000"},{"v":96000,"d":"NT$96,000"}]
[null,"廣告內容建立階段 I","延遲","季正霖","金誠雄",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":15000,"d":"NT$15,000"}]
[null,"產品需求定義","延遲","季正霖","郭瑜文",{"$nulls":4},{"v":17250,"d":"NT$17,250"},{"v":3750,"d":"NT$3,750"}]
[null,"原型發展規格","進行中","季正霖","廖雪語",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":52500,"d":"NT$52,500"}]
[null,"品質控管、進度報告","進行中","孫哲翰","季正霖",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":27750,"d":"NT$27,750"},{"v":7500,"d":"NT$7,500"}]
[null,"建立腳本","尚未開始","孫哲翰","錢文杉",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":60000,"d":"NT$60,000"},{"v":55200,"d":"NT$55,200"}]
[null,"與繪圖員一同檢視腳本","延遲","孫哲翰","錢文杉",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":43500,"d":"NT$43,500"}]
[null,"研究分析階段 II","完成","季正霖","甘俊文",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":90000,"d":"NT$90,000"},{"v":96000,"d":"NT$96,000"}]
[null,"廣告內容建立階段 II","尚未開始","季正霖","金誠雄",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":15000,"d":"NT$15,000"}]

{"sheet":"清單資料","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"行銷計劃清單"]
[null,"行銷計劃資料"]
[null,"姓名","職稱"]
[null,"錢文杉","行銷專員"]
[null,"孫哲翰","行銷經理"]
[null,"季正霖","專案經理"]
[null,"費邦良","行銷分析師"]
[null,"甘俊文","研究協調員"]
[null,"金誠雄","行銷專員"]
[null,"郭瑜文","行銷分析師"]
[null,"廖雪語","行銷協理"]